# Sustentación — Área de Producción y Recolección de Data (GRAPCO)

Documento de apoyo para la defensa del proyecto. Aterriza cada pregunta y observación en lo que realmente está implementado en la plataforma (con cita de archivo:línea), y separa lo terminado de la hoja de ruta. Segmento objetivo: medianas y pequeñas empresas constructoras. Última actualización: 2026-06-18.

## 0. Conceptos base (hablar con propiedad)

De aquí cuelga todo lo demás. Usar este lenguaje de forma consistente en la sustentación.

| Concepto | Qué es en la plataforma | Cómo se calcula | Dónde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| IP (Índice de Productividad) | HH que cuesta producir una unidad de obra | IP = HH gastadas / Metrado | helpers.js:242 |
| IP Meta | El IP objetivo de la partida | Catálogo WBS / APU; si no existe, promedio histórico (×0.90) | helpers.js:246-266, constants.js |
| ISP | Informe Semanal de Producción (NO "saturación de personal") | Consolida por semana: metrado, HH real, HH meta, CPI = HH Meta/HH Real, varianza | ispParser.js:2, CpiEac.jsx:208-260 |
| CPI (= "el ISP" como KPI) | Índice de desempeño en HH | CPI = HH Meta / HH Real (>1 = bien) | Tendencias.jsx:393 lo etiqueta literal "(= ISP)" |

La cadena de datos completa (el "Gran lenguaje de datos"):

El capataz entra metrado + reparto de horas (tareo) → de ahí sale el IP real → se agrega por semana en el ISP/CPI → alimenta el RO (margen, EAC, alertas predictivas).

Punto crítico: el dato que nadie puede calcular ni inferir es el metrado ejecutado del día (y el reparto de horas por persona entre actividades). Las HH totales pueden venir del marcador facial; el costo, del APU; la valorización, del contrato. Pero *cuánto se construyó hoy* y *quién lo hizo* solo lo sabe quien está en el frente. Eso justifica el rol del capataz (ver §2.3).

## 1. Preguntas de la lista

### 1.1 Predicción del ISP *(Franklin)* — ✅ implementada

No es promedio simple: la plataforma hace regresión lineal ponderada por recencia sobre la serie semanal del CPI.

- Motor: calcularTendenciaPond() (helpers.js:367) + proyectarFuturo() (helpers.js:405).

- Cómo funciona:

- Toma la serie de CPI semana a semana.

- Pondera con decaimiento exponencial decay = 0.82 → las últimas semanas pesan ~2× más (la obra de hoy se parece más a la de la semana pasada que a la del mes pasado).

- Proyecta 4 semanas hacia adelante (Tendencias.jsx:124).

- Dibuja bandas de confianza ±1σ (bandaSup / bandaInf).

- Solo proyecta si R² ≥ 0.40 (Tendencias.jsx:119) — si los datos son muy ruidosos, no inventa predicción.

- Para qué sirve: proyectar fecha de cierre, EAC, y disparar la alerta *"actividades rumbo a exceder presupuesto"* (alertasPredictivas.js:152).

Frase para la defensa: *"Nuestra predicción no afirma un número exacto; entrega una tendencia con banda de confianza y se autocensura cuando R²<0.4. La honestidad estadística está en el código, no en el discurso."*

### 1.2 Validación de la solución — mostrar resultados *(María)*

KPIs reales que ya produce la plataforma:

- EVM completo por partida y global: CPI, SPI, EAC, VAC (planMaestroAnalytics.js:386-394).

- Margen real vs aplicado (control de costo, meta 15%).

- CPI de productividad (HH meta/real) — en CREDITEX salió ~1.11.

- PPC (cumplimiento Last Planner).

- Carta Balance: LUF, %TP/TC/TNC (trabajo productivo / contributorio / no contributorio).

- Resultado-bandera: el ISP que antes tomaba *días de Excel manual* ahora es tiempo real.

### 1.3 Interpretar y sintetizar resultados *(Franklin)*

La síntesis no es "el CPI es 1.11", es qué decisión habilita:

*Dato crudo* (capataz: 30 m³, 240 HH) → *Indicador* (IP real 8 HH/m³ vs meta 7) → *Diagnóstico* (esta partida pierde 14% de productividad) → *Predicción* (a este ritmo cierra 12% sobre presupuesto en 4 sem) → Decisión (refuerzo de cuadrilla / cambio de método ESTA semana, no al final).

Propuesta de valor: convertir registro en decisión temprana. El manual da el resultado *después*; la plataforma lo da *a tiempo para corregir*.

### 1.4 Acotar la solución a empresas medianas–pequeñas *(Franklin)*

La solución está diseñada para ese segmento (no adaptada). Evidencia en el código:

| Decisión de diseño | Por qué encaja en mediana/pequeña |
| --- | --- |
| Costo S/0 (Firebase free, sin Blaze) | No pueden pagar S10/SAP ni licencias BIM |
| Offline-first (IndexedDB + Service Worker) | Obras sin señal; no dependen de internet en campo |
| Costo MO único S/25.50/h | No tienen planilla compleja por cargo; una tarifa = cuadra con su CR |
| Capataz con celular (no PC en obra) | No tienen oficina técnica desplegada en el frente |

El "techo" del segmento es lo que justifica la solución: la oficina técnica es limitada (1–2 personas). La plataforma automatiza lo que una empresa grande haría con un *cost controller* dedicado.

## 2. Comentarios de Vilcapoma (objeciones a blindar)

### 2.1 "Los resultados no son 100% exactos" (30 vs 30.024 m³) *(María-Franklin)*

No negarlo: convertirlo en fortaleza metodológica.

- El sistema entrega estimaciones para decidir, no mediciones topográficas. El metrado del capataz ya es una estimación de campo.

- El ejemplo 30 vs 30.024 demuestra que *incluso dos mediciones "reales" difieren* → la exactitud absoluta no existe ni en el método manual.

- Lo que importa para decidir es tendencia y oportunidad, no el tercer decimal. Un CPI 1.10 vs 1.09 no cambia ninguna acción.

- El PMBOK respalda esto: las estimaciones tienen rango (orden de magnitud −25%/+75% → definitiva −5%/+10%). Decir "no es 100% exacto" alinea la solución con el estándar.

- El código ya gestiona la imprecisión: bandas ±1σ, censura R²<0.4, tolerancia IP×1.05, % sin decimales en UI.

### 2.2 Medidas para minimizar error / valores incoherentes del capataz *(Franklin)*

Lo que YA existe (Capataz.jsx):

- Tope legal de horas bloqueante: máx 8.5h L-V, sáb sin tope, dom solo HE (:717-733).

- Validación de datos básicos: partida/subpartida/actividad/metrado/HH obligatorios, metrado ≥ 0 (:685-694).

- IP bajo → exige evidencia: si IP real > IP meta × 1.05, no deja subir sin observación + foto (:698-709).

- Doble capa: borrador (Borradores_Capataz) vs oficial (Registros_Campo).

- Fecha limitada a hoy/ayer (no se puede "maquillar" el pasado).

Hoja de ruta (según la lista de Vilcapoma):

- Manual → SOP de 1 página + capacitación.

- Plan Diario como base → el capataz confirma contra un plan precargado en vez de llenar en blanco. Ya existe PlanDiario.jsx + autocompletarEjecutado(); falta enchufarlo al flujo del capataz.

- Límites duros de metrado → tope máximo plausible por día = *cuadrilla × jornada / IP meta*. Si registra 300 m³ con 4 peones, alerta.

- ★ IP diario vs banda histórica (la de mayor valor y aún NO existe): comparar el IP de hoy contra el IP histórico rodante de esa partida con un margen (±X%). Hoy solo se compara contra IP meta fijo (×1.05), no contra el histórico real.

- ★ Cuadre de horas por marcador (ver §3): la suma de HH repartidas por persona debe igualar el total presente registrado por el marcador facial → atrapa valores incoherentes sin trabajo extra del capataz.

### 2.3 Justificar POR QUÉ el capataz llena el metrado *(María)*

El metrado es el único dato no-derivable de la cadena (junto con el reparto de horas, §3):

- Las HH totales salen del marcador; el costo, del APU; la venta, del contrato. El metrado ejecutado del día y el reparto de horas por actividad solo existen en la cabeza de quien está en el frente.

- Sin metrado no hay: IP real, avance físico (EV), CPI, valorización, predicción. *Todo* lo demás se cae.

- Subirlo a la oficina = retraso + "teléfono malogrado" (errores de transcripción).

- El capataz es quien menor costo y mayor precisión tiene para medirlo (ya está ahí).

- Es lo que convierte la plataforma de un *reloj de horas* en un *sistema de productividad*.

Tensión real: "es lo más necesario" choca con "es lo más difícil de conseguir". La solución no es quitar el metrado, es quitarle al capataz TODO lo demás para que ese (y el reparto de horas) sea su único trabajo (ver §3).

### 2.4 Factores que validan la solución

- Económico [ISP]: la detección temprana de sobrecostos (alerta predictiva) protege el margen *antes* de perderlo. En mediana/pequeña, la oficina técnica no alcanza a hacerlo a mano y a tiempo. Infraestructura: S/0.

- Personal profesional limitado: la solución sustituye mano de obra calificada escasa (un controlador de costos) por automatización. Ese es el corazón de la propuesta de valor para el segmento.

## 3. Recolección de data del capataz: lo insustituible vs lo automatizable

### El marcador facial da el TOTAL, no el reparto

El marcador facial sabe que Juan estuvo presente 7.5h hoy. Lo que no sabe —y nunca podrá saber— es que Juan hizo *4h en vaciado y 3.5h en encofrado*. Esa repartición de HH por persona entre actividades es conocimiento de campo que solo tiene el capataz... igual que el metrado.

El capataz captura DOS datos insustituibles, no uno:

| Dato irreemplazable | Responde a | Por qué no se puede automatizar |
| --- | --- | --- |
| Metrado por actividad | ¿Qué se construyó? | Solo lo mide quien está en el frente |
| Reparto de HH por persona × actividad | ¿Quién hizo qué? | El marcador da el total, no en qué se gastó |

Todo lo demás (presencia, horas totales, puntualidad, costo, valorización, predicción) lo hace la plataforma. Esto refuerza la respuesta a Vilcapoma #3.

### La automatización no se cae — cambia de forma

El marcador no elimina el tareo; lo convierte de *teclear* a *repartir un presupuesto fijo*:

- Antes: el capataz teclea horas absolutas por persona por actividad → puede inventar, equivocarse, exceder (asignar 12h a alguien que estuvo 7.5h).

- Después: el marcador fija el total real de cada persona (Juan = 7.5h). El capataz solo distribuye ese total entre las actividades del día.

Lo que se gana:

- Menos digitación → el total ya viene dado.

- Auto-validación dura → la suma repartida debe igualar el total presente. Imposible asignar más horas de las que la persona estuvo. *Mata los "valores incoherentes" de Vilcapoma #2 sin pedirle nada extra al capataz.*

- HN/HE automático → el total se parte solo en normal + extra según el tope legal existente (Capataz.jsx:717).

- Alerta de residuo → "Juan tiene 2h sin asignar a ninguna actividad" → atrapa olvidos.

### Default inteligente para bajar la fricción

La mayoría de trabajadores hace 1 sola actividad al día. Entonces:

- Si una persona aparece en una actividad → se le asigna su total automáticamente (el capataz no toca nada).

- El capataz solo interviene cuando un trabajador tocó 2+ actividades (la minoría) → reparte con slider/% en vez de teclear.

Alcance redefinido de la mejora #1: no es "quitar el tareo". Es: *el marcador fija el total por persona → el capataz solo reparte ese total entre actividades (con default automático si es una sola) → el sistema valida que cuadre.* El reparto sigue siendo del capataz (insustituible), pero pasa de inventar números a distribuir una bolsa cerrada y verificada.

## 4. Matrices

### 4.1 Matriz de Stakeholders (Poder × Interés)

| Stakeholder | Poder | Interés | Estrategia | Rol en la solución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Producción / Residente | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Beneficiario principal (decide con la data) |
| Gerencia / Dueño | Alto | Medio-Alto | Gestionar de cerca | Quiere margen y predictibilidad |
| Cliente / Mandante | Alto | Bajo-Medio | Mantener satisfecho | Recibe valorizaciones |
| Oficina Técnica | Medio | Alto | Mantener informado | Deja de hacer Excel manual |
| Capataz | Bajo | Alto | Crítico para el éxito | Fuente del dato (metrado / reparto de horas) |
| Obreros | Bajo | Bajo | Monitorear | Sujetos del dato (tareo) |
| Valtana (proveedor) | — | Alto | Ejecutor | Desarrolla / sostiene la plataforma |

Lección: el capataz tiene poco poder pero es el cuello de botella del éxito. La adopción depende de bajarle la fricción, no de imponerle más trabajo.

### 4.2 Matriz Trade-off (qué sacrificamos)

| Dimensión | GRAPCO (la solución) | ERP comercial (S10/SAP) | Excel/Manual (status quo) | Qué se sacrifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | S/0 | S/ miles + licencias | "Gratis" (caro en horas) | Nada — se gana aquí |
| Tiempo a dato | Tiempo real | Tiempo real | Días | Nada — se gana aquí |
| Precisión costo MO | 1 tarifa (S/25.50/h) | Planilla por cargo | Variable | Granularidad de planilla |
| Precisión metrado | Estimación del capataz | Igual (depende de campo) | Igual | Exactitud topográfica |
| Funciones avanzadas | EVM + predicción | BIM 4D, takeoff automático | Ninguna | BIM / takeoff automático |
| Soporte/escala | Free tier (límites) | Soporte enterprise | N/A | Escalabilidad enterprise |
| Adopción | Celular, offline | Capacitación pesada | Inmediata pero frágil | Nada — se gana aquí |

Síntesis del trade-off: *"Sacrificamos granularidad de planilla, exactitud topográfica y funciones BIM —que la mediana/pequeña empresa no necesita ni puede costear— a cambio de costo cero, tiempo real y adopción en campo. Es el trade-off correcto para el segmento."*

## 5. Hoja de ruta de mejoras (adopción del capataz)

Riesgo #1 del proyecto: si el capataz no llena, no hay nada. La estrategia no es "obligarlo más", es reducir su trabajo a lo insustituible (metrado + reparto de horas).

| Mejora | Esfuerzo | Impacto en adopción |
| --- | --- | --- |
| Total de HH desde marcador facial → capataz solo reparte (default automático si es 1 actividad) | Medio | 🔥🔥🔥 |
| Plan Diario precargado → confirmar en vez de llenar en blanco | Medio | 🔥🔥🔥 |
| Banda de IP histórico → atrapa el error sin trabajo extra del capataz | Medio | 🔥🔥 |
| Cuadre de horas (Σ repartido = total presente) + alerta de residuo | Bajo | 🔥🔥 |
| Captura por voz / 1-tap para metrado | Alto | 🔥🔥 |
| Campo "Premio" (ya existe en Plan Diario) como incentivo de cumplimiento | Bajo | 🔥 |

## 6. Autorreflexión *(Franklin–María)* — marco sugerido

Es personal de los autores; marco propuesto:

- Técnico: Firebase, EVM/PMI, Lean Construction, predicción estadística.

- Gestión: el dato muere si el usuario de campo no lo adopta → diseñar para la fricción del capataz, no para el ingeniero.

- Qué haría distinto: validar la adopción en campo *antes* de construir features.

## Anexo — Estado de implementación (terminado vs pendiente)

| Componente | Estado | Cita |
| --- | --- | --- |
| Definición y cálculo ISP/CPI | ✅ Funciona | ispParser.js:2,128-129, CpiEac.jsx:237-242 |
| Predicción del ISP (regresión ponderada) | ✅ Funciona | helpers.js:367-422, Tendencias.jsx:119-124 |
| Alertas predictivas | ✅ Funciona | alertasPredictivas.js:60-196 |
| Exportación ISP semanal (Excel) | ✅ Funciona | CpiEac.jsx:208-260 |
| RO / EVM (CPI, SPI, EAC, VAC) | ✅ Funciona | planMaestroAnalytics.js:386-606, useRO.js |
| Validaciones del capataz (4 niveles) | ✅ Funciona | Capataz.jsx:685-733 |
| Importador ISP desde Excel | ❌ Roto (85 cols vs 65 del parser) | AUDITORIA-COSTOS-OT.md:19,178 |
| Integración columna ISP del F06 | ⚠️ Pendiente | AUDITORIA-COSTOS-OT.md:201 |
| Total HH desde marcador → reparto del capataz | ⚠️ Por implementar | §3 |
| Banda de IP histórico diario | ⚠️ Por implementar | §2.2 #4 |
| Plan Diario precargado al flujo del capataz | ⚠️ Por implementar | §2.2 #2 |