## Hoja1
PARTIDA/SUBPARTIDA/ACTIVIDAD | UNIDAD | METRADO | HH | IP | METRADO | HH | IP | METRADO | HH | IP
TRABAJOS PRELIMINARES.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ALQUILER DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS | GLB | 1 | 30 | 30
ALQUILER DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | MES | 3 | 410.55 | 136.85
ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | GLB | 1 | 136.85 | 136.85
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 96 | 96
ILUMINACION DE ACCESOS Y FRENTES DE TRABAJO | GLB | 1 | 16 | 16
LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | MES | 4 | 221 | 55.25 |  |  |  |  | 0
|  |  | 910.4 |  |  | 0
TOPOGRAFÍA
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | MES | 4 | 1247.04 | 311.76 | 1 | 311.76 | 311.76 |  | 0
|  |  | 1247.04 |  |  | 311.76
ACARREO DE MATERIALES
ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | DIA | 15 | 0 | 0
ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | MES | 4 | 864 | 216 | 1 | 216 | 216 |  | 0
|  |  | 864 |  |  | 216
DISEÑO
0
TOTAL |  |  | 3021.44 |  |  | 527.76
OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACIÓN
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | GLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
CAMPAMENTO
CASETA DE OFICINA (42 M2) | GLB | 1.02 | 53.04 | 52
CASETA DE SUPERVISIÓN (25M2) | GLB | 0.35 | 18.2 | 52
CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | GLB | 1.14 | 59.28 | 52
COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | GLB | 0.53 | 27.56 | 52
VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO (30M2) | GLB | 0.89 | 53.4 | 60
INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | GLB | 1 | 16.8 | 16.8
INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | GLB | 1 | 16.8 | 16.8
BAÑOS QUÍMICOS, LAVAMANOS PORTÁTILES y DUCHAS PORTÁTILES | GLB | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 245.08 |  |  | 0
CERRAMIENTO | [8 empty] | 78.75
CERCO PERIMETRICO INTERIOR | ML | [6 empty] | 31.5 | 43.8736 | 2.5
CERCO PERIMETRICO ZONA DE TANQUES | M2 | [6 empty] | 32.26 | 58.0628 | 1.36
PUERTA DE INGRESO Y ACCESO | M2 | [6 empty] | 1 | 180.6864 | 58.0628
|  |  | 0 |  |  | 0
ADECUACION DE TERRENO
DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | M2 | 646.04 | 0 | 0
DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO CONFINADO | M2 | 240 | 192 | 0.8
DEMOLICION LOCALIZADA EN COLUMNAS | M3 | 3.24 | 0 | 0
ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | M3 | 42.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 192 |  |  | 0
OTRAS ACTIVIDADES
LIMPIEZA EN INTERIOR DE TANQUES | GLB
COLOCADO DE LECHADA Y MALLA RASCHELL EN ZONA EXCAVADA | GLB
CALIDAD | GLB
APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | GLB
EXCAVACION DE CALICATAS | GLB
CORTE DE LOSA CON EQUIPO | GLB | [7 empty] | 12.5256
LIMPIEZA Y AMOLADO EN MURO DE TANQUE | M2 | [6 empty] | 24.56 |  | 0.51
HABILITADO DE TACOS DE CONCRETO | GLB | [7 empty] | 12.5256
|  |  | 0 |  |  | 0
193.212
TOTAL |  |  | 437.08 |  |  | 0
CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | M3 | 103.19 | 884.4209 | 8.5708
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN SOLADO (PREMEZCLADO) H=0.10 M | M3 | 380 | 99.712 | 0.2624 |  |  |  |  | 1499.6329
CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA | M3 | [6 empty] | 174.97 | 29.6241 | 8.5708
COLOCACION DE CONCRETO EN FALSO MURO ENTRE TANQUES | M3 | [6 empty] | 13.4655 | 1499.6329 | 2.2
|  |  | 984.1329 |  |  | 0
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) | M3 | 175.7 | 227.7599 | 1.2963
CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | M3 | 445.36 | 643.5452 | 1.445
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN VIGAS (PREMEZCLADO) | M3 | 30.19 | 39.1353 | 1.2963
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) | M3 | 10.6 | 13.7408 | 1.2963 |  |  |  |  | 1.5296
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (HECHO EN OBRA) | M3 | [6 empty] | 1.18 |  | 1.2963
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE) | M3 |  |  | 2.4771
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA COLABORANTE (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE) | M2 |  |  | 2.4771 | 178.77 | 88.6342 | 0.4958 |  | 42.3565
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) EN ZAPATAS Y PEDESTALES (F2 - NAVE) | M3 | [6 empty] | 15.38 |  | 2.754
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE CTE) | M3 |  |  | 2.1675
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE CTE) | M3 |  |  | 1.2963
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE CTE) | M3 |  |  | 2.4771 |  |  |  |  | 43.8862
|  |  | 924.1812 |  |  | 88.6342
1543.519
TOTAL |  |  | 1908.314 |  |  | 88.6342
ACERO | [8 empty] | 53.9432
HABILITADO DE ACERO | KG | 500 | 12.75 | 0.0255 | 2058.14 | 52.4826 | 0.0255 | 2115.42 | 53.9432 | 0.0255
COLOCADO DE ACERO | KG | 90197.57 | 2300.038 | 0.0255 | 2058.14 | 52.4826 | 0.0255 | 2115.42 | 107.8864 | 0.0255
|  |  | 2312.788 |  |  | 104.9651
107.8864
TOTAL |  |  | 2312.788 |  |  | 104.9651
CURADO
CURADO TOTAL | [8 empty] | 7.1155
CURADO | M2 | 3047.1 | 142.6043 | 0.0468 | 178.77 | 8.3664 | 0.0468 | 152.04 |  | 0.0468
7.1155
TOTAL |  |  | 142.6043 |  |  | 8.3664
VARIOS ESTRUCTURA
JUNTAS
COLOCACION DE JUNTA HIDRO EXPANSIVA 13X10 MM | ML | 498.58 | 16.6027 | 0.0333
JUNTAS DE RETRACCION (JR) (F2 - NAVE) | ML | 0 | 0 | 0.3896 | 83.79 | 32.6446 | 0.3896
JUNTAS DE AISLAMIENTO (JA) (F2 - NAVE) | ML | 0 | 0 | 0.425
0
TOTAL |  |  | 16.6027 |  |  | 32.6446
TABIQUERIA
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
BITUMEN
IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | M2 | 394.06 | 351.6986 | 0.8925
0
TOTAL |  |  | 351.6986 |  |  | 0
CONTRAPISOS
CONTRAPISOS | M2 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD | M3 | 2000 | 1416 | 0.708
0
TOTAL |  |  | 1416 |  |  | 0
VARIOS ARQUITECTURA
TARRAJEO
SOLAQUEO
RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | GLB | 1 | 102 | 102
SOLAQUEO EXTERIOR | M2 | 668.44 | 378.8049 | 0.5667
FALSO PISO
FORJADO ESCALERAS
DERRAME
CONTRAZOCALO
MEDIA CAÑA | ML | 337.92 | 272.8704 | 0.8075
ZOCALO CERAMICO
PISO DE CERAMICO
VARIOS (PUERTAS, ETC)
0
TOTAL |  |  | 753.6753 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
IIEE | M2 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
INSTALACIONES SANITARIAS
IISS | M2 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVILIZACION Y FACILIDADES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA MOV DE TIERRAS | GLB | 1 | 0 | 0
MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS | GLB | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI
EXCAVACION MASIVA | M3 | 2854.4 | 0 | 0
EXCAVACIÓN LOCALIZADA C/ EQUIPO | M3 | 42.52 | 0 | 0
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (DECANTADOR) | M2 | [6 empty] | 47.8 | 0
PERFILADO DE EXCAVACION LOCALIZADA C/EQUIPO | M3 | 178.89 | 0 | 0 |  |  |  | 12.66 | 30.8
PERFILADO DE TALUD | M2 | [6 empty] | 77 |  | 0.4
ACARREO DE EXCAVACION | M3 | 134.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95.7468
EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | M3 | 103.19 | 277.9216 | 2.6933 |  |  |  | 35.55 |  | 2.6933
RELLENO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 272.65 | 0 | 0 |  |  |  |  | 132.6
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 5.1415 | 0.113 | 195 | 0 | 0.68
ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | M3 | 3040.34 | 0 | 0 |  |  |  | 131 |  | 0
SARANDEO DE MATERIAL PROPIO | [8 empty] | 259.1468
|  |  | 277.9216 |  |  | 5.1415
259.1468
TOTAL |  |  | 277.9216 |  |  | 5.1415
ENCOFRADO
ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA (F1-PTARI) | M2 | 243.46 | 608.65 | 2.5 |  |  |  |  | 88.7659
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (F1-PTARI) | M2 | [6 empty] | 64.23 | 119.9499 | 1.382
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | M2 | [6 empty] | 86.7944 |  | 1.382
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO (F1-PTARI) | M2 | 68.43 | 68.43 | 1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M (F1-PTARI) | M2 | 82.8 | 94.9716 | 1.147 |  |  |  |  | 10.8803
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA (F1-PTARI) | M2 | 1884.96 | 2670.4228 | 1.4167 |  |  |  | 7.68 | 64.4489 | 1.4167
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA (F1-PTARI) | M2 | 454.35 | 646.2674 | 1.4224 |  |  |  | 45.31 |  | 1.4224
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts (F1-PTARI) | M2 | 192 | 432 | 2.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M (F1-PTARI) | M2 | 53 | 57.664 | 1.088
ENCOFRADO DE FRISOS DE LOSA (F2 - NAVE) | ML |  |  |  | 26.88 | 30.8314 | 1.147
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO P/CANALETA (F2 - NAVE) | M2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA AMARRE CA1 (F2 - NAVE CTE) | M2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS AMARRE (F2 - NAVE CTE) | M2
ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS (F2 - NAVE CTE) | M2 | [7 empty] | 41.3934
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES (F2) | M2 | [6 empty] | 36.31 | 16.6896 | 1.14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES DE REBOSE | M2 | [6 empty] | 14.64 | 342.1279 | 1.14
|  |  | 4578.4059 |  |  | 30.8314
APUNTALAMIENTO
0
|  |  | 0 |  |  | 0
342.1279
TOTAL |  |  | 4578.4059 |  |  | 30.8314
ESTRUCTURA METÁLICA
ESTRUCTURA METÁLICA |  | 0 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
IMPERMEABILIZACION
APLICACIÓN IMPERMEABILIZADO SIKAGUARD 63 CL | M2 | 0 | 0 | 0
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZADO INTERIOR MAPELASTIC - PLANISEAL | M2 | 0 | 0 | 0
COLOCACION DE MAPEBAND EN JUNTAS Y FISURAS | ML | 0 | 0 | 0
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
PINTURA
PINTURA | M2 | 0 | 0 | 1.5455
0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0
OTROS
CHARLA DE INDUCCION |  | 0 | 0 | 0
DESCANSO |  | 0 | 0 | 0
SALIDA SINDICAL | SEM | 12 | 408 | 34
HORAS FERIADAS |  | 0 | 0 | 0
VIGIA | SEM | 16 | 768 | 48
MAESTRO | SEM | 16 | 768 | 48
0
TOTAL |  |  | 1944 |  |  | 0