## 
partida | subpartida | actividad | fecha | semana | proyecto | metrado | totalHH | ipReal
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-11-06 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.025 | 7
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-05 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 14
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-06 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 8
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-07 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 9
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE SUPERVISIÓN (25M2) | 2025-11-05 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.26923 | 14
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE SUPERVISIÓN (25M2) | 2025-11-06 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.17 | 8
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-06 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.21154 | 11
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2025-11-07 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.16346 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-08 | 1 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 7
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO INTERIOR | 2025-11-06 | 1 | CREDITEX_PTAR | 8.2 | 25.5
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO INTERIOR | 2025-11-07 | 1 | CREDITEX_PTAR | 8.2 | 25.5
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO INTERIOR | 2025-11-08 | 1 | CREDITEX_PTAR | 2 | 5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS | 2025-11-08 | 1 | CREDITEX_PTAR |  | 34
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS | 2025-11-09 | 1 | CREDITEX_PTAR |  | 15
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | EXCAVACION DE CALICATAS | 2025-11-07 | 1 | CREDITEX_PTAR |  | 16.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | EXCAVACION DE CALICATAS | 2025-11-08 | 1 | CREDITEX_PTAR |  | 13.5
OTROS | OTROS | CHARLA DE INDUCCION | 2025-11-05 | 1 | CREDITEX_PTAR |  | 17.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-11-15 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 11
TRABAJOS PRELIMINARES | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.00321 | 1
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-10 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 8
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 9
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 2.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA DE OFICINA (42 M2) | 2025-11-15 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 11
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-11 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.16346 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.11538 | 6
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.26923 | 14
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.11538 | 6
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.18269 | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO (30M2) | 2025-11-10 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 9
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO (30M2) | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.14167 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-11 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 17
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-15 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO INTERIOR | 2025-11-10 | 2 | CREDITEX_PTAR | 9 | 25.5
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO INTERIOR | 2025-11-11 | 2 | CREDITEX_PTAR | 4.1 | 9
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO ZONA DE TANQUES | 2025-11-11 | 2 | CREDITEX_PTAR | 5.8823 | 8
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO ZONA DE TANQUES | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 16.9118 | 23
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | CERCO PERIMETRICO ZONA DE TANQUES | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 2.2059 | 3
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | PUERTA DE INGRESO Y ACCESO | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.32723 | 19
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | PUERTA DE INGRESO Y ACCESO | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.18084 | 10.5
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | PUERTA DE INGRESO Y ACCESO | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR | 0.10334 | 6
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR | 15 | 4
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-13 | 2 | CREDITEX_PTAR | 14 | 6
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR | 15 | 3
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | EXCAVACION DE CALICATAS | 2025-11-10 | 2 | CREDITEX_PTAR |  | 25.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | EXCAVACION DE CALICATAS | 2025-11-11 | 2 | CREDITEX_PTAR |  | 25.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR |  | 6
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-11-12 | 2 | CREDITEX_PTAR |  | 3
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-11-14 | 2 | CREDITEX_PTAR |  | 2.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-11-17 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-11-22 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 14.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-11-19 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 13
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-11-21 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 17
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-19 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.11 | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | CASETA PARA ALMACEN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES(25M2) | 2025-11-20 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.11 | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO (30M2) | 2025-11-21 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.09 | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-19 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 4
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2025-11-20 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-11-17 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 4.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-11-18 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 17
OBRAS PROVISIONALES | CERRAMIENTO | PUERTA DE INGRESO Y ACCESO | 2025-11-20 | 3 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-17 | 3 | CREDITEX_PTAR | 10 | 2
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-19 | 3 | CREDITEX_PTAR | 10 | 3
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-20 | 3 | CREDITEX_PTAR | 10 | 3
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-21 | 3 | CREDITEX_PTAR | 10 | 3
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-22 | 3 | CREDITEX_PTAR | 10 | 2
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-11-18 | 3 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-11-17 | 3 | CREDITEX_PTAR |  | 2
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-11-25 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-11-24 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 3.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-11-26 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 14
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 7.5
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-24 | 4 | CREDITEX_PTAR | 28 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2025-11-25 | 4 | CREDITEX_PTAR | 30 | 8.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR | 7.6 | 18
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR | 7.6 | 14
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-11-29 | 4 | CREDITEX_PTAR | 7.6 | 21
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION MASIVA | 2025-11-26 | 4 | CREDITEX_PTAR | 10 | 11.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR | 9.87 | 26.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR | 9.88 | 30.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2025-11-29 | 4 | CREDITEX_PTAR | 9.88 | 38.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-11-26 | 4 | CREDITEX_PTAR | 7.5 | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR | 10.33 | 13
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR | 10.33 | 15
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-11-29 | 4 | CREDITEX_PTAR | 10.33 | 14
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-11-27 | 4 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-11-28 | 4 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-03 | 5 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 21.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-01 | 5 | CREDITEX_PTAR | 7.77 | 24
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-02 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.46 | 28
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-04 | 5 | CREDITEX_PTAR | 8.65 | 18
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-05 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.2 | 21
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-06 | 5 | CREDITEX_PTAR | 11.7 | 15
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-01 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.1 | 33
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-02 | 5 | CREDITEX_PTAR | 13.59 | 38.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-04 | 5 | CREDITEX_PTAR | 8.65 | 34.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-05 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.81 | 38.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-06 | 5 | CREDITEX_PTAR | 11.7 | 33
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-01 | 5 | CREDITEX_PTAR | 11.4 | 18
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-02 | 5 | CREDITEX_PTAR | 14.34 | 21
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-03 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10 | 12.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-04 | 5 | CREDITEX_PTAR | 8.16 | 15
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-05 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.2 | 14
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-06 | 5 | CREDITEX_PTAR | 10.2 | 10
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-12-04 | 5 | CREDITEX_PTAR |  | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-13 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 12
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 13.75
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-12-13 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 6
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 13.75
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-13 | 6 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 12
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE REBABAS | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR | 10 | 7.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-09 | 6 | CREDITEX_PTAR | 9.79 | 15
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-10 | 6 | CREDITEX_PTAR | 12.24 | 20
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO CICLOPEO 1:10 PARA CALZADURAS (HECHO EN OBRA) | 2025-12-11 | 6 | CREDITEX_PTAR | 11.2 | 20
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-09 | 6 | CREDITEX_PTAR | 9.79 | 25
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-10 | 6 | CREDITEX_PTAR | 12.24 | 27.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-11 | 6 | CREDITEX_PTAR | 11.2 | 27.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-09 | 6 | CREDITEX_PTAR | 8.16 | 12.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-10 | 6 | CREDITEX_PTAR | 10.2 | 10
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-11 | 6 | CREDITEX_PTAR | 9.2 | 15
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR | 9.2 | 6
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-12-11 | 6 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-12-12 | 6 | CREDITEX_PTAR |  | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESO | 2025-12-20 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-15 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-15 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 13.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-20 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 6
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.08 | 13
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2025-12-15 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 9
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-15 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCADO DE LECHADA Y MALLA RASCHELL EN ZONA EXCAVADA | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 6
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS | 2025-12-15 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVILIZACION Y FACILIDADES | MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVILIZACION Y FACILIDADES | MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVILIZACION Y FACILIDADES | MITIGACIÓN DE POLVO DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION MASIVA | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR | 20 | 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | 2025-12-20 | 7 | CREDITEX_PTAR | 55 | 15.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE EXCAVACION LOCALIZADA C/EQUIPO | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR | 22 | 24
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE EXCAVACION LOCALIZADA C/EQUIPO | 2025-12-20 | 7 | CREDITEX_PTAR | 18 | 18
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE TALUD | 2025-12-19 | 7 | CREDITEX_PTAR | 12 | 13
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE TALUD | 2025-12-20 | 7 | CREDITEX_PTAR | 13 | 13
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR | 5 | 2
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 3.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-12-18 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-12-16 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-12-17 | 7 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 23/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ILUMINACION DE ACCESOS Y FRENTES DE TRABAJO | 24/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.7 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 22/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 16
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 24/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 26/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 15
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 27/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 17.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-22 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 9.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 23/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 13.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 24/12/2025 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-26 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-27 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-22 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-23 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-24 | 8 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 4.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCADO DE LECHADA Y MALLA RASCHELL EN ZONA EXCAVADA | 2025-12-22 | 8 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2025-12-27 | 8 | CREDITEX_PTAR |  | 11
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILIADO Y COLOCACION DE ACERO | 2025-12-27 | 8 | CREDITEX_PTAR | 115 | 6
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | LIMPIEZA Y AMOLADO EN MURO DE TANQUE | 2025-12-27 | 8 | CREDITEX_PTAR | 9 | 4.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILIADO Y COLOCACION DE ACERO | 2025-12-22 | 8 | CREDITEX_PTAR |  | 7
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE TACOS DE CONCRETO | 2025-12-23 | 8 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE TACOS DE CONCRETO | 2025-12-24 | 8 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES. | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.076 | 18
TRABAJOS PRELIMINARES. | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.095 | 16.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 80 | 24
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE EXCAVACION LOCALIZADA C/EQUIPO | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 5 | 4.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 16 | 13.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-29 | 9 | CREDITEX_PTAR | 3 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 4.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6
TRABAJOS PRELIMINARES. | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 4.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCADO DE LECHADA Y MALLA RASCHELL EN ZONA EXCAVADA | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 2
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILIADO Y COLOCACION DE ACERO | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 33 | 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 18 | 4.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 4 | 10
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR | 20 | 28
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-12-30 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.076 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES. | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 8
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE TACOS DE CONCRETO | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN SOLADO (PREMEZCLADO) H=0.10 M | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 90 | 27
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 3 | 8
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR | 11 | 14.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2025-12-31 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 4
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES. | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 13
TRABAJOS PRELIMINARES. | OTROS | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 11
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCADO DE LECHADA Y MALLA RASCHELL EN ZONA EXCAVADA | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 2
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 10 | 27.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCACION DE CONCRETO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 4.7 | 12
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE TACOS DE CONCRETO | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 8.5 | 6
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (DECANTADOR) | 2026-01-02 | 9 | CREDITEX_PTAR | 41.2 | 14
TRABAJOS PRELIMINARES. | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES. | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 17
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR | 8 | 21
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCACION DE CONCRETO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR | 4.7 | 6
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR | 16.3 | 6
ACERO | ACERO | HABILITADO DE ACERO | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR | 100 | 5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-03 | 9 | CREDITEX_PTAR |  | 1
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 7.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 4.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.19 | 33.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.35 | 44.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.12 | 20.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-10 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 24.5
TRABAJOS PRELIMINARES | OTROS | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | OTROS | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | OTROS | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 7
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-01-10 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE REBABAS | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 2
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE REBABAS | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 19
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR | 8 | 11
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 8 | 10.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 4.39 | 5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 6.5 | 9
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | COLOCACION DE CONCRETO PARA FALSO MURO EN JUNTA | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 3 | 6
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 22 | 15
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 27 | 19
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 27 | 17
ACERO | ACERO | HABILITADO DE ACERO | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR | 200 | 4
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 1456 | 36
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 1883 | 108.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 2409 | 93.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 3505 | 113.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-10 | 10 | CREDITEX_PTAR | 3202 | 76.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-11 | 10 | CREDITEX_PTAR | 2000 | 28
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR | 6 | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-07 | 10 | CREDITEX_PTAR | 9 | 10.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR | 25 | 10
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR | 30 | 41
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-10 | 10 | CREDITEX_PTAR | 10 | 14
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-01-06 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-05 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-08 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 1
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-09 | 10 | CREDITEX_PTAR |  | 1
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 2.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 1
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 12
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 24.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.25 | 40
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 16.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE LLAVES PARA VACIADO DE MUROS | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE LLAVES PARA VACIADO DE MUROS | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 7
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE LLAVES PARA VACIADO DE MUROS | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | ACERO | HABILITADO DE LLAVES PARA VACIADO DE MUROS | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 5000 | 74
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 5200 | 115.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR | 2100 | 68.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR | 4228 | 94
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 3100 | 72
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR | 2878 | 73.5
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 7
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 8
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 8
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.13 | 16
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-17 | 11 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 8
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 23 | 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR | 10 | 31.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR | 10 | 24
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR | 8 | 12.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | SARANDEO DE MATERIAL PROPIO | 2026-01-14 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-12 | 11 | CREDITEX_PTAR | 9 | 21
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-13 | 11 | CREDITEX_PTAR | 5 | 11
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-15 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-16 | 11 | CREDITEX_PTAR |  | 1
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-19 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 3.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-19 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.003 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 14.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.0048 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 18.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.012 | 2
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR | 0.012 | 4
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | HABILITADO DE LLAVES PARA VACIADO DE MUROS | 2026-01-19 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 9 | 7
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 9 | 5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR | 53 | 36
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 61 | 43
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | LIMPIEZA DE LOSA | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | LIMPIEZA DE LOSA | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 11
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | LIMPIEZA DE LOSA | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 13
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | LIMPIEZA DE LOSA | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 14.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COMPUERTAS | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 13
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COMPUERTAS | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COMPUERTAS | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 6
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COMPUERTAS | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 12.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | PICADO DE COMPUERTAS | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 19
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | PICADO DE COMPUERTAS | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 14
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-19 | 12 | CREDITEX_PTAR | 5004.8 | 106.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR | 5030 | 78.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR | 5016 | 76.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 4432.36 | 103.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 3108 | 94.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR | 2670 | 59
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-19 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-21 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 4
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 12
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 9
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR | 128 | 3
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 2
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 126.3697 | 2
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-24 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 9.12 | 13
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA (DECANTADOR) | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR | 5 | 12.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR | 2 | 5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-01-20 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-22 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-23 | 12 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 2
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 2
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 2.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 14.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.06 | 14.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 19
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 13.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.08 | 22
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.08 | 20.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.048 | 13
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 22
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 27.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.056 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 35
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 2.45 | 10
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR | 2.51 | 19
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 52 | 50
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | LIMPIEZA DE LOSA | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 20
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR | 3014.64 | 59.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 4014.64 | 76.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR | 3014.64 | 60
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 3014.64 | 60
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR | 4014.64 | 70
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR | 1670 | 40
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
ACERO | ACERO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-26 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 3
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 125 | 1
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR | 125.1753 | 3
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 19.5
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 19
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 12
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR | 2 | 10.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 13.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-01-27 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-28 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-29 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-30 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 1
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-01-31 | 13 | CREDITEX_PTAR |  | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 46
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 4.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ILUMINACION DE ACCESOS Y FRENTES DE TRABAJO (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.3 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 11
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA (F2 - NAVE) | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.15 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 11
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.061 | 16
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.061 | 15.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.029 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (F2 - NAVE) | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.038 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 17.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (F2 - NAVE) | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 11.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 19
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 29.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 21
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.075 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.08 | 14
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.12 | 20
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES (F2 - NAVE) | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 10
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | TRASLADO COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.3 | 12
OBRAS PROVISIONALES | OBRAS PROVISIONALES | VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO (30M2) | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 0.22 | 11
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE (LOCALIZADO MANUAL) (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 2.5 | 5
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE (LOCALIZADO MANUAL) (F2 - NAVE) | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 2.5 | 16.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO (F2 - NAVE) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 22.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 11
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | PICADO DE COMPUERTAS | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 12
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 36.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | COLOCADO DE MORTERO (DIABLO) PARA HERMETIZIDAD DE ENCOFRADO | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 450 | 12
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 1430 | 42.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 810 | 34
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 570 | 42.5
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 3
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 2
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 9 | 30
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 9 | 12.5
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 1.71 | 11
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR | 63.4 | 58.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR | 70.64 | 80
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR | 35.72 | 51.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 11
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR | 90.64 | 76
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR | 51.04 | 57.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-03 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-06 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR | 5 | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-04 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-07 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-02 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-05 | 14 | CREDITEX_PTAR |  | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 11
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 2
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ILUMINACION DE ACCESOS Y FRENTES DE TRABAJO | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 1.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 16
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 13 |  | 0.01
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 33
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 14
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES (F2 - NAVE) | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO (60 M2: 50 Personas) | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 9.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.38 | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IISS | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 0.3 | 10
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 11.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | PICADO DE COMPUERTA | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 8
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | PICADO DE COMPUERTA | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 6
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 35.5 | 42
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 45 | 56.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 4
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 350 | 12
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 161.68 | 5.5
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 19.53 | 9.5
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 20.58 | 10
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 5 | 2.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 8.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 12.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 4 | 12.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 6
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 13
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ACARREO DE EXCAVACION (F2 - NAVE) | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 12
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 8.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 13
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 4 | 13
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 2.5 | 7.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 2 | 13.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR | 3 | 11
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 20.16 | 20.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 10.12 | 15.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR | 30 | 40
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 10.16 | 10
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR | 59.6 | 60
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 21.32 | 24.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 19.16 | 33
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 27
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 14
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 15.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 12
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 8
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 11
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 7.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-11 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 11.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 19
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR | 4 | 5.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR | 45.15 | 60
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR | 17 | 25
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-14 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 23.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-09 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-02-12 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-10 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-13 | 15 | CREDITEX_PTAR |  | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 11
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 23
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 20
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 23
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 13
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 11.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 16
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR | 56 | 57.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 54 | 50
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR | 17 | 30.5
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR | 215.78 | 3
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 36.7184 | 31
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR | 32.957 | 12.5
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR | 10 | 6
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 11.3 | 15.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL (F2 - NAVE) | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 10
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PICADO DE COMPUERTAS | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 10 | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR | 9.28 | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 47 | 65
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR | 35 | 50
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR | 66.67 | 34.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR | 85 | 127
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 38 | 55
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR | 31.39 | 43.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-22 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 41
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 25
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 18
ENCOFRADO | ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO DE PLACAS H>3.5M | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 13
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 24
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 15
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 18
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO DE COMPUERTAS EN PLACAS | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-16 | 16 | CREDITEX_PTAR | 10.3 | 20
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A UNA CARA | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR | 20 | 36
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | PERFORACION PARA PERNOS 1"1/2 | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-02-17 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-18 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-19 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-20 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-21 | 16 | CREDITEX_PTAR |  | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 15
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 4
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 18
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 34
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 2 | 3
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE (LOCALIZADO MANUAL) (F2 - NAVE) | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 18
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 16
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 9
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 21
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 18
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 10
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN SOLADO (PREMEZCLADO) H=0.10 M | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 5 | 26.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 42.5 | 47.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR | 50 | 66
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR | 69.39 | 1
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 69.39 | 2
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR | 20.76 | 7.5
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 10 | 14
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR | 40 | 40.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR | 3 | 3
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR | 3 | 16
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 5 | 18
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR | 7 | 22
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO (F2 - NAVE) | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 9
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 29.4 | 34
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR | 150 | 127.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR | 69 | 77
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR | 35.7 | 55
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-26 | 17 | CREDITEX_PTAR | 110.5 | 127
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR | 42.85 | 112
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR | 37.5 | 89.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-02-24 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-23 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-25 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-27 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 3
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-02-28 | 17 | CREDITEX_PTAR |  | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.001 | 6
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 18
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 18.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 20
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 6
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 13.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 12
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 11.5
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 5.2 | 10.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 7
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 7
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN SOLADO (PREMEZCLADO) H=0.10 M | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.0169 | 2
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 43 | 50.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) EN ZAPATAS Y PEDESTALES (F2 - NAVE) | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR | 7 | 18
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 252.42 | 17
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 252.42 | 17
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 252.42 | 34
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 556.73 | 35.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 250 | 34
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR | 250 | 31
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 227.13 | 5
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 50 | 36
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 55 | 40.5
VARIOS ESTRUCTURAS | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 40 | 15
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 18
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 3
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 10
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 10.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | PERFILADO DE EXCAVACION LOCALIZADA C/EQUIPO | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 2 | 9.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 2 | 3
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 2.28 | 21
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 2 | 8
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 1 | 10.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 1 | 5.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y DESPERDICIOS | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 7.22 | 13
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA H>3.5M | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 9.6 | 11
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR | 90 | 122.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR | 100 | 134
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR | 30 | 84
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR | 90 | 103.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR | 70 | 84
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR | 50 | 81
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-03 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-05 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-06 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-02 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-04 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-07 | 18 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 12.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 20
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 20
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 14
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 31.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 15
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 23
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 19.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 6
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | PICADO DE COMPUERTAS (LLAVE ESTRUCTURAL) | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 10
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 6 | 18.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 46 | 41
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN VIGAS (PREMEZCLADO) | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 17 | 57
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) EN ZAPATAS Y PEDESTALES (F2 - NAVE) | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 4 | 15
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 170 | 25.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 151.45 | 25.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 70 | 25.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 50 | 17
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 30 | 15
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 10 | 10
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 29 | 3
VARIOS ESTRUCTURA | JUNTAS | CORDON BENTONITICO | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 12 | 3.5
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 110 | 13
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 2
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 5.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.045 | 3.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 14.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 9.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 19
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 1 | 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 4 | 8.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 3 | 3
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR | 4 | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR | 6 | 5.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 12 | 18.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 5 | 7
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 3 | 12
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR | 20.03 | 73.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 83.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 19
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-12 | 19 | CREDITEX_PTAR | 50 | 47
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR | 100 | 31
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-14 | 19 | CREDITEX_PTAR | 50 | 15.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-09 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 7
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-10 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-11 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-13 | 19 | CREDITEX_PTAR |  | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS ESCALERAS PARA ACCESOS | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.5 | 5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 18
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 7
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 32
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 29
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 25
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 73.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-20 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 18.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 24.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 6.5
OBRAS PROVISIONALES | CAMPAMENTO | INSTALACIONES PROVISIONALES DE IIEE | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 5.5
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 1.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 EN VERTICALES (PREMEZCLADO) | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR | 39 | 47.5
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 10
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 13.005 | 9.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 30
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 15
VARIOS ARQUITECTURA | CONTRAZOCALO | CONTRAZOCALO | 2026-03-20 | 20 | CREDITEX_PTAR | 33 | 30
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR | 10.26 | 40.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 10.41 | 43
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR | 13.218 | 44.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR | 4.428 | 16.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-20 | 20 | CREDITEX_PTAR | 17.331 | 47.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 6 | 20.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSA ZAPATA | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 3.64 | 7.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-16 | 20 | CREDITEX_PTAR | 20 | 27.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-17 | 20 | CREDITEX_PTAR | 14.64 | 35
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 27
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS A DOBLE CARA | 2026-03-20 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 38.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR | 11.43 | 13
ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO | APUNT. DE VIGAS POZAS H=7.0m | 2026-03-20 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 20
ENCOFRADO | APUNTALAMIENTO | APUNT. DE VIGAS POZAS H=7.0m | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 14
IMPERMEABILIZACION | IMPERMEABILIZACION | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZADO INTERIOR MAPELASTIC - PLANISEAL | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 5
IMPERMEABILIZACION | IMPERMEABILIZACION | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZADO INTERIOR MAPELASTIC - PLANISEAL | 2026-03-21 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 20.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-18 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-19 | 20 | CREDITEX_PTAR |  | 7.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 3
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 14.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.07 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 20.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 16
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 17
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 36
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-25 | 21 | 0.01 | 0.01 | 8
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 27.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 77
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 34.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO FC=100kG/CM2 + 25 % PM FALSA ZAPATA (Decantador) | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 3.5 | 8
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN VIGAS (PREMEZCLADO) | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 11 | 42.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 28 | 41.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 959.7 | 29
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 533.39 | 31.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 687.91 | 31.5
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 751.45 | 45
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 393 | 12.5
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR | 70 | 10
CURADO | CURADO TOTAL | CURADO | 2026-03-29 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 1
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 24 | 2
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 27
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 29.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 20
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 20
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 40 | 15
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 46 | 28
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 65 | 25.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 45 | 33.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 15 | 31
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR | 8 | 42.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR | 4 | 41
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 1.56 | 1
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-23 | 21 | CREDITEX_PTAR | 14.5 | 77.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR | 36.45 | 44
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 5.01 | 16
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 10.32 | 30
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR | 17.68 | 41.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR | 33.59 | 12
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 15
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-03-28 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 15
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-24 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-26 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 8.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-25 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 10.5
OTROS | OTROS | VIGIA | 2026-03-27 | 21 | CREDITEX_PTAR |  | 4.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 56
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-03-31 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 47.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 45.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-02 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 28
BITUMEN | BITUMEN | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA BITUMINOSA | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR | 10 | 4
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 11
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-03-31 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 32
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR | 0.1 | 13
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR | 120 | 33
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR | 20 | 20
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR | 50 | 12
VARIOS ARQUITECTURA | CONTRAZOCALO | CONTRAZOCALO | 2026-03-31 | 22 | CREDITEX_PTAR | 40.5636 | 12
VARIOS ARQUITECTURA | CONTRAZOCALO | CONTRAZOCALO | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR | 30 | 18
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR | 14 | 53
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-03-31 | 22 | CREDITEX_PTAR | 8 | 75
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR | 8 | 46
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR | 6 | 51.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 20
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS H=7.0mts | 2026-03-31 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 33
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 6
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-04-04 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 12
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR | 16.5 | 17
ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | 2026-04-01 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 23.5
OTROS | OTROS | SALIDA SINDICAL | 2026-03-30 | 22 | CREDITEX_PTAR |  | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.25 | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-04-09 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 10.5
TRABAJOS PRELIMINARES | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA | 2026-04-10 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 16
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 25
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 18.5
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.04 | 10
TRABAJOS PRELIMINARES | TOPOGRAFÍA | TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 2026-04-11 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.05 | 6.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO VERTICAL DE ENCOFRADO PETARI Y MATERIALES C/ CAMION GRUA | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 22
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 27.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-09 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 9.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-10 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.01 | 14
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-11 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 27.5
TRABAJOS PRELIMINARES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO | 2026-04-11 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 6.5
CONCRETO | CONCRETO SIMPLE | CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN SOLADO (PREMEZCLADO) H=0.10 M | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.2 | 3
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) EN ZAPATAS Y PEDESTALES (F2 - NAVE) | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 5 | 21
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR | 151.45 | 10
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 11
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 22
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 41.055 | 10
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-09 | 23 | CREDITEX_PTAR | 80 | 46
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-10 | 23 | CREDITEX_PTAR | 50 | 46
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-11 | 23 | CREDITEX_PTAR | 10 | 6.5
VARIOS ARQUITECTURA | CONTRAZOCALO | CONTRAZOCALO | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 5 | 10
VARIOS ARQUITECTURA | CONTRAZOCALO | CONTRAZOCALO | 2026-04-08 | 23 | CREDITEX_PTAR | 10 | 11
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 3 | 10
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR | 3 | 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 2026-04-09 | 23 | CREDITEX_PTAR | 30 | 31.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-10 | 23 | CREDITEX_PTAR | 30 | 43
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-11 | 23 | CREDITEX_PTAR | 10 | 17.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 19
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA H=7.30M | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 44
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR | 10 | 10.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES | 2026-04-09 | 23 | CREDITEX_PTAR | 10 | 11
ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | 2026-04-06 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 9.5
ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | ESTRUCTURA METÁLICA | 2026-04-07 | 23 | CREDITEX_PTAR |  | 9
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-13 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 19
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-14 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 25
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-15 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 28.5
TRABAJOS PRELIMINARES | ACARREO DE MATERIALES | ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE MATERIALES | 2026-04-16 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 20
OBRAS PROVISIONALES | ADECUACION DE TERRENO | DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE | 2026-04-13 | 24 | CREDITEX_PTAR | 20 | 16
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO | 2026-04-13 | 24 | CREDITEX_PTAR |  | 4
OBRAS PROVISIONALES | OTRAS ACTIVIDADES | CORTE DE LOSA CON EQUIPO | 2026-04-15 | 24 | CREDITEX_PTAR |  | 5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE) | 2026-04-14 | 24 | CREDITEX_PTAR | 14 | 40.5
CONCRETO | CONCRETO ARMADO | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 EN LOSA (PREMEZCLADO) (F2 - NAVE) | 2026-04-17 | 24 | CREDITEX_PTAR | 11 | 46
ACERO | ACERO | HABILITADO DE ACERO | 2026-04-16 | 24 | CREDITEX_PTAR | 7 | 6
ACERO | ACERO | HABILITADO DE ACERO | 2026-04-18 | 24 | CREDITEX_PTAR | 3.5 | 3
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-04-16 | 24 | CREDITEX_PTAR | 14 | 7
ACERO | ACERO | COLOCADO DE ACERO | 2026-04-18 | 24 | CREDITEX_PTAR | 7 | 3.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-04-15 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.02 | 14.5
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | RECTIFICACIONES EN MUROS Y COLUMNAS | 2026-04-18 | 24 | CREDITEX_PTAR | 0.03 | 19
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-13 | 24 | CREDITEX_PTAR | 11 | 19
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-15 | 24 | CREDITEX_PTAR | 66 | 34
VARIOS ARQUITECTURA | SOLAQUEO | SOLAQUEO EXTERIOR | 2026-04-16 | 24 | CREDITEX_PTAR | 76 | 34.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-13 | 24 | CREDITEX_PTAR | 4 | 19.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-14 | 24 | CREDITEX_PTAR | 10 | 49.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-15 | 24 | CREDITEX_PTAR | 6 | 45.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-16 | 24 | CREDITEX_PTAR | 6 | 53.5
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-17 | 24 | CREDITEX_PTAR | 30 | 53
MOVIMIENTO DE TIERRAS | MOVIMIENTO DE TIERRAS PTARI | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2026-04-18 | 24 | CREDITEX_PTAR | 10 | 29.5
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES DE REBOSE | 2026-04-17 | 24 | CREDITEX_PTAR | 4.88 | 20
ENCOFRADO | ENCOFRADO | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES DE REBOSE | 2026-04-18 | 24 | CREDITEX_PTAR | 4.88 | 12