## Tareo
|  |  |  | RUC: 20203071702 | [5 empty] | FECHA: |  | 2026-06-08
Supervisor: |  | DIRAC | [10 empty] | HORARIO DE TRABAJO
CUADRILLA |  | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO |  |  |  | ZONA: | [12 empty] | INICIO |  | FIN
ESPECIALIDAD | [5 empty] | SECTOR: | [6 empty] | Jornada:
JEFE GRUPO | [5 empty] | NIVEL: | [6 empty] | Refrigerio:
[9 empty] | CUENTA DE COSTO (Fase) | [8 empty] | Uni | Avance |  | Rendim.
Act. 1 | MAESTRO |  |  |  | Act. 8
Act. 2 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | Act. 9
Act. 3 | APOYO A OTRAS OBRAS - PRECOTEX |  |  |  | Act. 10
Act. 4 | COLOCADO DE ACERO |  |  |  | Act. 11
Act. 5 |  |  |  |  | Act. 12
Act. 6 |  |  |  |  | Act. 13
Act. 7 |  |  |  |  | Act. 14
REFERENCIAS | [8 empty] | ACTIVIDADES | [9 empty] | HORAS REALES
CODIGO | CAR. | OCUPACION | DNI | TRABAJADORES | Hora Ingreso | FIRMA INGRESO | Hora Salida | FIRMA SALIDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N | 0.6 | 1 | TOT.
1 | MA | GENERAL | 10111965 | ARAYA QUISPECONDORI MARCELINO | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 1: 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5
2 | AYU | ALBAÑIL | 28270503 | CABEZAS AGUILAR JUAN VICTOR | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 2: 4.5; ACTIVIDADES 4: 4 | 8.5 |  |  | 8.5
3 | OP | ALBAÑIL | 19833020 | RAFAEL RIVERA FIDEL | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 2: 4.5; ACTIVIDADES 4: 4 | 8.5 |  |  | 8.5
4 | OP | ALBAÑIL | 45573430 | QUISPE FERNANDEZ EDWIN YONY | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 4: 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5
5 | OP | ALBAÑIL |  | CARVAJAL MARTINEZ CARLOS | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 3: 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5
6 | OP | ALBAÑIL |  | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | 7:30 |  | 17:00 |  | ACTIVIDADES 4: 8.5 | 8.5 |  |  | 8.5
7 | OP | ALBAÑIL | [16 empty] | 0 |  |  | 0
ARAYA QUISPECONDORI MARCELINO |  |  |  | RAFAEL CONDORI ALEXANDER |  | GONZALES GUTIERREZ GUIDO |  |  | 8.5 | 9 | 8.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51
Número de Trabajadores Parte
MAESTRO |  |  |  | INGENIERO DE PRODUCCIÓN |  | INGENIERO RESIDENTE

## SIN LIQUIDADOS (hidden)
RELACION DE PERSONAL
OBRA: VILLA SANTA CLARA
0
|  |  | CAPATAZ | 0
|  |  | OPERARIO | 1900-01-03
|  |  | OFICIAL | 0
|  |  | PEON | 0
|  |  | LIQUIDADOS | 0
|  |  | TOTAL | 1900-01-03
N° | CODIGO | FECHA | APELLIDOS Y NOMBRES | CAT | OCUPACION | DNI | FECHA INGRESO | FECHA LIQUIDACION | LIQUIDADO
| S10 | NAC |  |  |  |  | INGRESO
1899-12-31 | 0101164 | 22.07.73 | GAMBOA ESCALANTE, JUVENAL | OPERARIO | ALBAÑIL | 09777528 | 09.06.11
1900-01-01 | 0101516 | 06.11.81 | PECEROS SALAZAR, DAVID | OPERARIO | ALBAÑIL | 41429443 | 15.09.11
1900-01-02 | 0101109 | 14.05.63 | RUPAY CARRANZA, FERNANDO | OPERARIO | ALBAÑIL | 16579025 | 21.11.11
1900-01-03 | 0101242 | 11.07.78 | RUMAY MENDOZA, CARLOS | OPERARIO | ALBAÑIL | 26726881 | 09.04.12
[6 empty] | CAP | 54.6 | 445.19
[6 empty] | OP | 45.5 | 384.93
[6 empty] | OF | 39.5 | 335.08
[6 empty] | PE | 35.3 | 303.52
Formulas:
N° = +[N°, row above]+1