## RO
|  |  |  | RESULTADO OPERATIVO (RO) | [23 empty] | GP-GCE-FOR-F06 |  | MES DEL REPORTE | CREDITEX
[28 empty] | Fecha | 2024-11-25 | 76.29%
|  |  |  | PTAR PLANTA 5 - CREDITEX | [23 empty] | Rev | 1 | 2026-05-02
SEMANA 26
| INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL COSTO | [20 empty] | ESTIMADO AL TERMINO
| FRENTE | PARTIDA | Descripción | Presupuesto |  |  |  |  | Avance | [9 empty] | Costo |  |  | Saldo teórico por ejecutar | Saldo costo por ejecutar |  |  |  | CPI | Variación del Cronograma |  | COMENTARIOS | ANALISIS DE DATA DE REGISTRO DE ALMACEN | ANALISIS DE DATA DEL ISP
|  |  |  | Ppto F1 | Ppto F2 | Deductivos | Adicionales | Ppto Total (BAC) | Programado |  |  |  |  | Valorizado |  |  |  |  | Real | Margen | Indicador |  |  |  | Costo Total | Margen |  | Margen | SPI
|  |  |  | (PTARI) | (Nave) | PQ-01 y 02 | PQ-01 y 02 |  | PV F1 | PV F2 | PV Deductivos | PV Adicionales | Plan Value (PV) | Val F1 | Val F2 | Val Deductivos | Val Adicionales | Earn Value (EV) | Actual Cost (AC) | Variación (CV) | CPI |  | Saldo | CPI | (EAC) | (VAC)
[9 empty] | (PTARI) | (Nave) | PQ-01 y 02 | PQ-01 y 02 | Total | (PTARI) | (Nave) |  |  | Total | Total
|  |  |  | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | % | S/. | S/. | % | S/. | S/. | % | S/. | %
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | 2326608.631 | 619661.32 | 0 | 0 | 2946269.951 | 2326608.631 | 0 | 0 | 0 | 2326608.631 | 2326608.63 | 0 | 0 | 0 | 2326608.63 | 2102014.775 | 224593.855 | 110.7% | 219391.4909 | 219176.5376 | 100.1% | 2311340.383 | 218901.6883 | 127.5% | -0.00091877 | 100%
45.22% |  |  | COSTO DIRECTO | 1839669.99 | 571808.85 | 0 | 0 | 2411478.84 | 1839669.99 | 0 | 0 | 0 | 1839669.99 | 1839669.99 | 0 | 0 | 0 | 1839669.99 | 1738117.435 | 101552.555 | 105.8% | 68025.39 | 67810.4367 | 100.3% | 1796076.942 | 95860.3883 | 134.3% | 0 | 100% | 64% del Margen es de los CD |  | Evaluación respecto a los IP META
|  | 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES | 184201.61 | 14797.89 | 0 | 0 | 198999.5 | 184201.61 | 0 | 0 | 0 | 184201.61 | 184201.61 | 0 | 0 | 0 | 184201.61 | 210329.415 | -26127.805 | 87.58% | 14797.89 | 14797.89 | 100% | 225127.305 | -26127.805 | 88.39% | 0 | 100%
| FA01 | 1.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 184201.61 | 14797.89 | 0 | 0 | 198999.5 | 184201.61 |  | 0 | 0 | 184201.61 | 184201.61 |  | 0 | 0 | 184201.61 | 210329.415 | -26127.805 | 87.58% | 14797.89 | 14797.89 | 100% | 225127.305 | -26127.805 | 88.39% | 0 | 100% | Se refleja en una ejecución con poca eficiencia en actividades auxiliares (ACARREO, SEÑALIZACION Y LIMPIEZA), donde se generaron tiempos muertos, duplicidad de esfuerzos y asignación de personal sin una adecuada organización por frentes, impactando directamente en el costo y rendimiento de la partida. | - S/. 63K gastados en materiales y equipos. | Margen - S/.25K en -983.35 HH gastados SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD: -S/3.2k (-124.5 HH) Se deberia considerar en el presupuesto un monitor. LIMPIEZA GENERAL Y PERMANENTE EN OBRA: -S/4.3k (170.5HH) Enfocar a los lideres de cuadrilla. ACARREO DE MATERIALES: Margen -S/. 17.5K en -688 HH en acarreo horizontal (-584 HH ) y en acarreo vertical con grúa apoyo del rigger (-104 HH)
|  | 1002 | OBRAS PROVISIONALES | 83416.21 | 0 | 0 | 0 | 83416.21 | 83416.21 | 0 | 0 | 0 | 83416.21 | 83416.21 | 0 | 0 | 0 | 83416.21 | 108817.12 | -25400.91 | 76.66% | 0 | 0 | #DIV/0! | 108817.12 | -25400.91 | 76.66% | 0 | 100%
| FA01 | 2.01 | OBRAS PROVISIONALES | 83416.21 | 0 | 0 | 0 | 83416.21 | 83416.21 |  | 0 | 0 | 83416.21 | 83416.21 |  | 0 | 0 | 83416.21 | 108817.12 | -25400.91 | 76.66% | 0 | 0 | 100% | 108817.12 | -25400.91 | 76.66% | 0 | 100% | Se generó retrabajos, traslados y uso adicional de recursos que no estaban previstos desde el inicio, afectando el rendimiento y el costo de la partida. | - S/. 53K gastados en materiales, - S/. 19.5K gastados en transporte, | CAMPAMENTO: Margen -S/5.9K en -232 HH en la ejecución del campamento, se contó con movimientos y adaptaciones del los ambientes, movimiento de comedor y vestuario, adicionalmente la ejecución del baño, duchas y lavamanos. OTRAS ACTIVIDADES: Margen -S/8.9K en -352 HH por apoyo a otras obras (-171HH), excavación de calicatas (-81 HH), habilitación de tacos de concreto (43 HH), entre otros.
|  | 1003 | CONCRETO | 448544.69 | 13385.2 | 0 | 0 | 461929.89 | 448544.69 | 0 | 0 | 0 | 448544.69 | 448544.69 | 0 | 0 | 0 | 448544.69 | 436678.65 | 11866.04 | 102.7% | 13385.2 | 13385.2 | 100% | 450063.85 | 11866.04 | 102.6% | 0 | 100%
| FA01 | 3.01 | CONCRETO | 448544.69 | 13385.2 | 0 | 0 | 461929.89 | 448544.69 |  | 0 | 0 | 448544.69 | 448544.69 |  | 0 | 0 | 448544.69 | 436678.65 | 11866.04 | 102.7% | 13385.2 | 13385.2 | 100% | 450063.85 | 11866.04 | 102.6% | 0 | 100% | S/. 366.81K valorizados en materiales , S/. 81.73K valorizados en MO -S/. 391.67K gastados en materiales , -S/. 45.00K gastados en MO -S/. 24.86K + S/. 36.73K = S/. 11.87k | Se cambió de concretera Yireh. No se estaban considerando todas las facturas de concreto premezclado en el registro de almacen | MO Concreto S/. 39K gastado, Margen -S/7.4K en -291.06 HH en la ejecución de concreto armado debido a que se han generado tiempos muertos por la demora de despacho de concreto. Asegurar confirmación de horarios de entrega y seguimiento en tiempo real del despacho de concreto (Generar un grupo de Whatsapp con los involucrados)
|  | 1004 | ACERO | 490216.09 | 10784.59 | 0 | 0 | 501000.68 | 490216.09 | 0 | 0 | 0 | 490216.09 | 490216.09 | 0 | 0 | 0 | 490216.09 | 365820.36 | 124395.73 | 134% | 10784.59 | 10784.59 | 100% | 376604.95 | 124395.73 | 133% | 0 | 100%
| FA01 | 4.01 | ACERO | 490216.09 | 10784.59 | 0 | 0 | 501000.68 | 490216.09 |  | 0 | 0 | 490216.09 | 490216.09 |  | 0 | 0 | 490216.09 | 365820.36 | 124395.73 | 134% | 10784.59 | 10784.59 | 100% | 376604.95 | 124395.73 | 133% | 0 | 100% | S/. 367.66K valorizados en materiales (75%) , S/. 122.55K valorizados en MO (25%) -S/. 298.51K gastados en materiales , -S/. 67.31K gastados en MO S/. 69.15K + S/. 55.24K = S/. 124.39k | MATERIALES: +S/. 30k por Acero dimensionado EQUIPOS: +S/.44k por Equipos MO: S/.56K por Mano de obra | Margen - S/. 65.8K por 124 HH para la colocación de 92 Ton de Acero Dimensionado. Se podria considerar llevar un control del IP por cada actividad (verticales y horizontales)
|  | 1005 | CURADO | 11672.73 | 644.86 | 0 | 0 | 12317.59 | 11672.73 | 0 | 0 | 0 | 11672.73 | 11672.73 | 0 | 0 | 0 | 11672.73 | 1926.4 | 9746.33 | 605.9% | 644.86 | 429.9067 | 150% | 2356.3067 | 9961.2833 | 522.7% | 0 | 100%
| FA01 | 5.01 | CURADO | 11672.73 | 644.86 | 0 | 0 | 12317.59 | 11672.73 |  | 0 | 0 | 11672.73 | 11672.73 |  | 0 | 0 | 11672.73 | 1926.4 | 9746.33 | 605.9% | 644.86 | 429.9067 | 150% | 2356.3067 | 9961.2833 | 522.7% | 0 | 100%
|  | 1006 | VARIOS ESTRUCTURAS | 25009.69 | 1515.71 | 0 | 0 | 26525.4 | 25009.69 | 0 | 0 | 0 | 25009.69 | 25009.69 | 0 | 0 | 0 | 25009.69 | 21280.22 | 3729.47 | 117.5% | 1515.71 | 1515.71 | 100% | 22795.93 | 3729.47 | 116.4% | 0 | 100%
| FA01 | 6.01 | VARIOS | 25009.69 | 1515.71 | 0 | 0 | 26525.4 | 25009.69 |  | 0 | 0 | 25009.69 | 25009.69 |  | 0 | 0 | 25009.69 | 21280.22 | 3729.47 | 117.5% | 1515.71 | 1515.71 | 100% | 22795.93 | 3729.47 | 116.4% | 0 | 100% | Corresponde a trabajos de adicionales valorizados (limpieza y sellado de fisuras)
|  | 1007 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 7.01 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
|  | 1008 | BITUMEN | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 2001.75 | 9639.13 | 581.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 2001.75 | 9639.13 | 581.5% | 0 | 100%
| FA01 | 8.01 | BITUMEN | 11640.88 | 0 | 0 | 0 | 11640.88 | 11640.88 |  | 0 | 0 | 11640.88 | 11640.88 |  | 0 | 0 | 11640.88 | 2001.75 | 9639.13 | 581.5% | 0 | 0 | 100% | 2001.75 | 9639.13 | 581.5% | 0 | 100% | Se ha utilizado alquitran, el cual se compro en la obra de Precotex (Costo solo de MO)
|  | 1009 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 9.01 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
|  | 1010 | PRUEBA HIDRAULICA | 21336.82 | 0 | 0 | 0 | 21336.82 | 21336.82 | 0 | 0 | 0 | 21336.82 | 21336.82 | 0 | 0 | 0 | 21336.82 | 15750 | 5586.82 | 135.5% | 0 | 0 | #DIV/0! | 15750 | 5586.82 | 135.5% | 0 | 100%
| FA01 | 10.01 | PRUEBA HIDRAULICA | 21336.82 | 0 | 0 | 0 | 21336.82 | 21336.82 |  | 0 | 0 | 21336.82 | 21336.82 |  | 0 | 0 | 21336.82 | 15750 | 5586.82 | 135.5% | 0 | 0 | 100% | 15750 | 5586.82 | 135.5% | 0 | 100% | Prueba de lanza seca (PU. 4K VALORIZADOS VS P.U. 3.15K COSTO)
|  | 1011 | VARIOS ARQUITECTURA | 28076.19 | 26220.57 | 0 | 0 | 54296.76 | 28076.19 | 0 | 0 | 0 | 28076.19 | 28076.19 | 0 | 0 | 0 | 28076.19 | 20272.5 | 7803.69 | 138.5% | 26220.57 | 26220.57 | 100% | 46493.07 | 7803.69 | 116.8% | 0 | 100%
| FA01 | 11.01 | TARRAJEO | 54.58 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 54.58 |  | 0 | 0 | 54.58 | 54.58 |  | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 54.58 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 54.58 | #DIV/0! | 0 | 100%
| FA01 | 11.02 | SOLAQUEO | 15812.77 | 0 | 0 | 0 | 15812.77 | 15812.77 |  | 0 | 0 | 15812.77 | 15812.77 |  | 0 | 0 | 15812.77 | 17748 | -1935.23 | 89.1% | 0 | 0 | 100% | 17748 | -1935.23 | 89.1% | 0 | 100% | S/. 3.52K valorizados en rectificacion en muros y columnas , S/. 12.29K valorizados en solaqueo -S/. 8.25K gastados en rectificacion en muros y columnas , -S/. 9.50K gastados en solaqueo -S/. 4.73K + S/. 2.79K = -S/. 1.94k | Mejorar el APU correspondiente a la partida RECTIFICACION EN MUROS Y COLUMNAS | RECTIFICACION EN MUROS Y COLUMNAS: Margen -S/. 4.7K por - 186 HH. Se deberia mejorar el APU
| FA01 | 11.03 | FALSO PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
| FA01 | 11.04 | FORJADO ESCALERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
| FA01 | 11.05 | DERRAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00% | 2.5k gastados en MO
| FA01 | 11.06 | CONTRAZOCALO | 10558.84 | 0 | 0 | 0 | 10558.84 | 10558.84 |  | 0 | 0 | 10558.84 | 10558.84 |  | 0 | 0 | 10558.84 | 2524.5 | 8034.34 | 418.3% | 0 | 0 | 100% | 2524.5 | 8034.34 | 418.3% | 0 | 100%
| FA01 | 11.07 | ZOCALO CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 11.08 | PISO DE CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
| FA01 | 11.09 | VARIOS (PUERTAS, ETC) | 1650 | 26220.57 | 0 | 0 | 27870.57 | 1650 |  | 0 | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 0.00% | 26220.57 | 26220.57 | 100% | 26220.57 | 1650 | 106.3% | 0 | 100% | Falta Instalación de puerta metálica
|  | 1012 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 12.1 | IIEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
|  | 1013 | INSTALACIONES SANITARIAS | 15758.05 | 0 | 0 | 0 | 15758.05 | 15758.05 | 0 | 0 | 0 | 15758.05 | 15758.05 | 0 | 0 | 0 | 15758.05 | 8779.93 | 6978.12 | 179.5% | [6 empty] | 0 | 100%
| FA01 | 13.1 | IISS | 15758.05 | 0 | 0 | 0 | 15758.05 | 15758.05 |  | 0 | 0 | 15758.05 | 15758.05 |  | 0 | 0 | 15758.05 | 8779.93 | 6978.12 | 179.5% | 0 | 0 | 100% | 8779.93 | 6978.12 | 179.5% | 0 | 100% |  | - S/. 6.6k gastados en materiales, - S/. 1.7k en SC
|  | 1014 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 173148.84 | 0 | 0 | 0 | 173148.84 | 173148.84 | 0 | 0 | 0 | 173148.84 | 173148.84 | 0 | 0 | 0 | 173148.84 | 191229.32 | -18080.48 | 90.55% | 0 | 0 | #DIV/0! | 191229.32 | -18080.48 | 90.55% | 0 | 100%
| FA01 | 14.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 173148.84 | 0 | 0 | 0 | 173148.84 | 173148.84 |  | 0 | 0 | 173148.84 | 173148.84 |  | 0 | 0 | 173148.84 | 191229.32 | -18080.48 | 90.55% | 0 | 0 | 100% | 191229.32 | -18080.48 | 90.55% | 0 | 100% | -S/10K en MO 95.5k en elim desmonte, 28k en relleno, 3.1k en nivelacion, 5.5k en acarreo, 10.1k en exc equipo ,12.3k en exc manual, 15.8K en exc masiva, 2.5k en mitigacion | 93.5K EN SC, 41K EN MAT, 56K EN MO | Margen -S/18.3K en -717 HH consumidas en la ejecución de movimiento de tierras, las actividades más incidentes fueron la nivelación (-128 HH) y el relleno (-482 HH).
|  | 1015 | ENCOFRADO | 208013.76 | 676.57 | 0 | 0 | 208690.33 | 208013.76 | 0 | 0 | 0 | 208013.76 | 208013.76 | 0 | 0 | 0 | 208013.76 | 216408.26 | -8394.5 | 96.12% | 676.57 | 676.57 | 100% | 217084.83 | -8394.5 | 96.13% | 0 | 100%
| FA01 | 15.1 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
| FA01 | 15.2 | APUNTALAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00%
| FA01 | 15.3 | ENCOFRADO | 208013.76 | 676.57 | 0 | 0 | 208690.33 | 208013.76 |  | 0 | 0 | 208013.76 | 208013.76 |  | 0 | 0 | 208013.76 | 216408.26 | -8394.5 | 96.12% | 676.57 | 676.57 | 100% | 217084.83 | -8394.5 | 96.13% | 0 | 100% | Se tiene un ahorro por el uso de materiales de PRECOTEX. Encofrado en verticales valorizados S/. 143.64K, horizontales S/. 34.03k, cimientos S/.30.35k VERTICALES: S/.143.64-S/.62.73-S/.11-S/.83.8=-S/.13.89K HORIZONTALES: S/.34-S/.18.63-S/.11=S/.4.37K CIMIENTOS: S/.30-S/.11-S/.17.9=S/.1.1K | SUBCONTRATISTAS: - S/. 62.73k gastados en EFCO , -S/. 18.63k gastados en nopin y cori MATERIALES: - S/. 11k gastados en verticales , -S/. 11k gastados en cimientos ISP: -S/. 83.8k gastados en verticales (3,288HH) -S/. 11k gastados en horizontales (432HH) -S/. 17.9k gastados en cimientos (700.5HH) | Margen -S/27.7K en -1,086 HH consumidas en la ejecución de encofrado, las actividades más incidentes fueron el encofrado a doble cara (-714 HH), el encofrado de cimeinto (-167 HH), encofrado a una cara (-80 HH) y encofrado de viga h = 7.0 mt (-70 HH).
|  | 1016 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 503783.46 | 0 | 0 | 503783.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | -1071 | 0% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 16.1 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 503783.46 | 0 | 0 | 503783.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1071 | -1071 | 0% | [6 empty] | 0 | 0.00%
|  | 1017 | IMPERMEABILIZACION | 138634.43 | 0 | 0 | 0 | 138634.43 | 138634.43 | 0 | 0 | 0 | 138634.43 | 138634.43 | 0 | 0 | 0 | 138634.43 | 137752.51 | 881.92 | 100.6% | 0 | 0 | #DIV/0! | 137752.51 | 881.92 | 100.6% | 0 | 100%
| FA01 | 17.1 | IMPERMEABILIZACION | 138634.43 | 0 | 0 | 0 | 138634.43 | 138634.43 |  | 0 | 0 | 138634.43 | 138634.43 |  | 0 | 0 | 138634.43 | 137752.51 | 881.92 | 100.6% | 0 | 0 | 100% | 137752.51 | 881.92 | 100.6% | 0 | 100%
|  | 1018 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
| FA01 | 18.1 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | [6 empty] | 0 | 0.00%
|  |  |  | 26.47% |  |  |  |  | 26.47% |  |  |  |  | 20.93%
54.78% |  |  | GASTOS GENERALES | 486938.6409 | 151366.1 | 0 | 0 | 638304.7409 | 486938.6409 | 0 | 0 | 0 | 486938.6409 | 486938.64 | 0 | 0 | 0 | 486938.64 | 363897.34 | 123041.3 | 133.8% | 151366.1009 | 151366.1009 | 100% | 515263.4409 | 123041.3 | 123.9% | -0.00091877 | 100% | 36% del Margen es de los GG
62.67% | FA01 | 1.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA | 305173.7037 | 94851.65 | 0 | 0 | 400025.3537 | 305173.7037 |  | 0 | 0 | 305173.7037 | 305173.7 |  | 0 | 0 | 305173.7 | 166105.38 | 139068.32 | 183.7% | 94851.6537 | 94851.6537 | 100% | 260957.0337 | 139068.32 | 153.3% | -0.0036643 | 100% | Se tiene Staff compartido. |  | -S/10K en -409 HH consumidas, de las cuales la incidencia está en salida sindical (161 HH) y vigia (247 HH)
15.4% | FA01 | 2.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OFICINA CENTRAL | 74969.0038 | 23308.05 | 0 | 0 | 98277.0538 | 74969.0038 |  | 0 | 0 | 74969.0038 | 74969 |  | 0 | 0 | 74969 | 130596.48 | -55627.48 | 57.41% | 23308.0537 | 23308.0537 | 100% | 153904.5338 | -55627.48 | 63.86% | -0.003752 | 100% | Mayor gasto en oficina central al solo contar con una sola obra.
1.087% | FA01 | 3.00 | GASTOS FINANCIEROS | 5291.2183 | 1649.73 | 0 | 0 | 6940.9483 | 5291.2183 |  | 0 | 0 | 5291.2183 | 5291.22 |  | 0 | 0 | 5291.22 | 0 | 5291.22 | 0.00% | 1649.7283 | 1649.7283 | 100% | 1649.7283 | 5291.22 | 420.7% | 0.0017477 | 100%
16.02% | FA01 | 4.00 | SERVICIOS Y OTROS EN OBRA | 77991.5492 | 24246.42 | 0 | 0 | 102237.9692 | 77991.5492 |  | 0 | 0 | 77991.5492 | 77991.55 |  | 0 | 0 | 77991.55 | 53092.32 | 24899.23 | 146.9% | 24246.4192 | 24246.4192 | 100% | 77338.7392 | 24899.23 | 132.2% | 0.00081206 | 100% |  | - S/. 26K gastados en materiales, 6k en examenes medicos, 4k mantenimiento equipos
0% | FA01 | 5.00 | LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0.00%
0% | FA01 | 6.00 | GASTOS DE MOVILIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0.00%
0.8279% | FA01 | 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4031.4044 | 1256.21 | 0 | 0 | 5287.6144 | 4031.4044 |  | 0 | 0 | 4031.4044 | 4031.4 |  | 0 | 0 | 4031.4 | 0 | 4031.4 | 0.00% | 1256.2144 | 1256.2144 | 100% | 1256.2144 | 4031.4 | 420.9% | -0.0043827 | 100%
1.087% | FA01 | 8.00 | PRUEBAS Y ENSAYOS | 5291.2183 | 1649.73 | 0 | 0 | 6940.9483 | 5291.2183 |  | 0 | 0 | 5291.2183 | 5291.22 |  | 0 | 0 | 5291.22 | 4462.54 | 828.68 | 118.6% | 1649.7283 | 1649.7283 | 100% | 6112.2683 | 828.68 | 113.6% | 0.0017477 | 100% |  | - S/. 4K gastados en pruebas y ensayos
2.769% | FA01 | 9.00 | SEGUROS | 13485.0477 | 4192.42 | 0 | 0 | 17677.4677 | 13485.0477 |  | 0 | 0 | 13485.0477 | 13485.05 |  | 0 | 0 | 13485.05 | 9640.62 | 3844.43 | 139.9% | 4192.4177 | 4192.4177 | 100% | 13833.0377 | 3844.43 | 127.8% | 0.0023398 | 100% | Falta incluir incluir Poliza CAR. | - S/. 7k gastados en seguros
0.1449% | FA01 | 10.00 | VARIOS | 705.4958 | 211.89 | 0 | 0 | 917.3858 | 705.4958 |  | 0 | 0 | 705.4958 | 705.5 |  | 0 | 0 | 705.5 | 0 | 705.5 | 0.00% | 211.8858 | 211.8858 | 100% | 211.8858 | 705.5 | 433% | 0.004233 | 100%
|  |  | DESCUENTOS | 0 | -103513.63 | 0 | 0 | -103513.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -103513.63 | -103513.63 |  | -103513.63 | 0 |  | 0 | 0.00%
| FA01 | 1.00 | DESCUENTO DE UTILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0.00%
| FA01 | 2.00 | DESCUENTO COMERCIAL |  | -103513.63 |  |  | -103513.63 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.00% | -103513.63 | -103513.63 | 100% | -103513.63 | 0 |  | 0 | 0.00%

## CR
CREDITEX |  |  | MES DEL REPORTE
76.29%
2026-05-02
|  |  | SEMANA 26 | [11 empty] | Costo MO prom: | 25.5
|  |  | OT | ADM-O | PROD | ADM-OC
|  |  | OK | OK | OK | OK |  | REGISTRO DE FACTURAS |  |  | REGISTRO DE ALMACEN |  |  | REPORTE TAREOS |  |  | GASTOS GENERALES - OFICINA
|  |  | REGISTRO FACTURAS | REGISTRO ALMACEN | CONTROL TAREOS | GASTOS GENERALES | TOTAL REGISTRO | ACUM S/ IGV | MENSUAL | ACUM S/ IGV | ACUM S/ IGV | MENSUAL | ACUM S/ IGV | HH | HH Total | ACUM S/ IGV | ACUM S/ IGV | MENSUAL | ACUM S/ IGV
[8 empty] | 2026-03-28 |  | 2026-05-02 | 2026-03-28 |  | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-02 | 2025-12-27 |  | 2026-05-02
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | 343187.8 | 1023116.86 | 450853.005 | 284857.11 | 2102014.775 | 163495.82 | 179691.98 | 343187.8 | 936317.23 | 86799.63 | 1023116.86 | 17680.51 | 17660.51 | 450853.005 | 227347.41 | 57509.7 | 284857.11
|  |  | 343187.8 | 955921.38 | 439008.255 | 0 | 1738117.435
|  | COSTO DIRECTO | 343187.8 | 955921.38 | 439008.255 | 0 | 1738117.435 | 163495.82 | 179691.98 | 343187.8 | 884128.84 | 71792.54 | 955921.38 | 17216.01 | 17196.01 | 439008.255 | 0 | 0 | 0
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 13736.94 | 93782.85 | 102809.625 | 0 | 210329.415 | 9257.5 | 4479.44 | 13736.94 | 63227.02 | 30555.83 | 93782.85 | 4031.75 | 4031.75 | 102809.625 | 0 | 0 | 0
FA01 | 1.01 | CONSTRUCCIONES PRELIMINARES | 13736.94 | 93782.85 | 102809.625 | 0 | 210329.415 | 9257.5 | 4479.44 | 13736.94 | 63227.02 | 30555.83 | 93782.85 | 4031.75 | 4031.75 | 102809.625 | 0 | 0 | 0
| 2 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 88958.74 | 19858.38 | 0 | 108817.12 | 0 | 0 | 0 | 72661.48 | 16297.26 | 88958.74 | 778.76 | 778.76 | 19858.38 | 0 | 0 | 0
FA01 | 2.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | 0 | 88958.74 | 19858.38 | 0 | 108817.12 | 0 | 0 | 0 | 72661.48 | 16297.26 | 88958.74 | 778.76 | 778.76 | 19858.38 | 0 | 0 | 0
| 3 | CONCRETO | 0 | 391671.15 | 45007.5 | 0 | 436678.65 | 0 | 0 | 0 | 389936.78 | 1734.37 | 391671.15 | 1765 | 1765 | 45007.5 | 0 | 0 | 0
FA01 | 3.01 | CONCRETO | 0 | 391671.15 | 45007.5 | 0 | 436678.65 | 0 | 0 | 0 | 389936.78 | 1734.37 | 391671.15 | 1765 | 1765 | 45007.5 | 0 | 0 | 0
| 4 | ACERO | 0 | 298513.11 | 67307.25 | 0 | 365820.36 | 0 | 0 | 0 | 297622.79 | 890.32 | 298513.11 | 2639.5 | 2639.5 | 67307.25 | 0 | 0 | 0
FA01 | 4.01 | ACERO | 0 | 298513.11 | 67307.25 | 0 | 365820.36 | 0 | 0 | 0 | 297622.79 | 890.32 | 298513.11 | 2639.5 | 2639.5 | 67307.25 | 0 | 0 | 0
| 5 | CURADO | 0 | 498.4 | 1428 | 0 | 1926.4 | 0 | 0 | 0 | 383.99 | 114.41 | 498.4 | 56 | 56 | 1428 | 0 | 0 | 0
FA01 | 5.01 | CURADO | 0 | 498.4 | 1428 | 0 | 1926.4 | 0 | 0 | 0 | 383.99 | 114.41 | 498.4 | 56 | 56 | 1428 | 0 | 0 | 0
| 6 | VARIOS ESTRUCTURAS | 0 | 12355.22 | 8925 | 0 | 21280.22 | 0 | 0 | 0 | 12355.22 | 0 | 12355.22 | 350 | 350 | 8925 | 0 | 0 | 0
FA01 | 6.01 | VARIOS | 0 | 12355.22 | 8925 | 0 | 21280.22 | 0 | 0 | 0 | 12355.22 | 0 | 12355.22 | 350 | 350 | 8925 | 0 | 0 | 0
| 7 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 7.01 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | BITUMEN | 0 | 0 | 2001.75 | 0 | 2001.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 2001.75 | 0 | 0 | 0
FA01 | 8.01 | BITUMEN | 0 | 0 | 2001.75 | 0 | 2001.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 2001.75 | 0 | 0 | 0
| 9 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 9.01 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PRUEBA HIDRAULICA | 15750 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 10.1 | PRUEBA HIDRAULICA | 15750 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | VARIOS ARQUITECTURA | 0 | 0 | 20272.5 | 0 | 20272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 20272.5 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.1 | TARRAJEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.2 | SOLAQUEO | 0 | 0 | 17748 | 0 | 17748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 17748 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.3 | FALSO PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.4 | FORJADO ESCALERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.5 | DERRAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.6 | CONTRAZOCALO | 0 | 0 | 2524.5 | 0 | 2524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 2524.5 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.7 | ZOCALO CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.8 | PISO DE CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.9 | VARIOS (PUERTAS, ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 12.1 | IIEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | INSTALACIONES SANITARIAS | 1679 | 6590.93 | 510 | 0 | 8779.93 | 979 | 700 | 1679 | 2485 | 4105.93 | 6590.93 | 20 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
FA01 | 13,1 | IISS | 1679 | 6590.93 | 510 | 0 | 8779.93 | 979 | 700 | 1679 | 2485 | 4105.93 | 6590.93 | 20 | 20 | 510 | 0 | 0 | 0
| 14 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 93561.07 | 41224 | 56444.25 | 0 | 191229.32 | 93561.07 | 0 | 93561.07 | 24990 | 16234 | 41224 | 2213.5 | 2213.5 | 56444.25 | 0 | 0 | 0
FA01 | 14.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 93561.07 | 41224 | 56444.25 | 0 | 191229.32 | 93561.07 | 0 | 93561.07 | 24990 | 16234 | 41224 | 2213.5 | 2213.5 | 56444.25 | 0 | 0 | 0
| 15 | ENCOFRADO | 81358.53 | 22326.98 | 112722.75 | 0 | 216408.26 | 59698.25 | 21660.28 | 81358.53 | 20466.56 | 1860.42 | 22326.98 | 4420.5 | 4420.5 | 112722.75 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.01 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.02 | APUNTALAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.03 | ENCOFRADO | 81358.53 | 22326.98 | 112722.75 | 0 | 216408.26 | 59698.25 | 21660.28 | 81358.53 | 20466.56 | 1860.42 | 22326.98 | 4420.5 | 4420.5 | 112722.75 | 0 | 0 | 0
| 16 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 0 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1071 | 0 | 0 | 0
FA01 | 16.01 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 0 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1071 | 0 | 0 | 0
| 17 | IMPERMEABILIZACION | 137102.26 | 0 | 650.25 | 0 | 137752.51 | 0 | 137102.26 | 137102.26 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 650.25 | 0 | 0 | 0
FA01 | 17.01 | IMPERMEABILIZACION | 137102.26 | 0 | 650.25 | 0 | 137752.51 | 0 | 137102.26 | 137102.26 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 650.25 | 0 | 0 | 0
| 18 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 18.01 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 0 | 67195.48 | 11844.75 | 284857.11 | 363897.34 | 0 | 0 | 0 | 52188.39 | 15007.09 | 67195.48 | 464.5 | 464.5 | 11844.75 | 227347.41 | 57509.7 | 284857.11
FA01 | 1.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA | 0 | 0 | 11844.75 | 154260.63 | 166105.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 464.5 | 11844.75 | 124641.19 | 29619.44 | 154260.63
FA01 | 2.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OFICINA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 130596.48 | 130596.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102706.22 | 27890.26 | 130596.48
FA01 | 3.00 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 4.00 | SERVICIOS Y OTROS EN OBRA | 0 | 53092.32 | 0 | 0 | 53092.32 | 0 | 0 | 0 | 40094.84 | 12997.48 | 53092.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 5.00 | LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 6.00 | GASTOS DE MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 8.00 | PRUEBAS Y ENSAYOS | 0 | 4462.54 | 0 | 0 | 4462.54 | 0 | 0 | 0 | 4222.54 | 240 | 4462.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 9.00 | SEGUROS | 0 | 9640.62 |  | 0 | 9640.62 | 0 | 0 | 0 | 7871.01 | 1769.61 | 9640.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 10.00 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Adicionales
ADICIONALES
FRENTE | PARTIDA | Descripción | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE |  |  | AVANCE |  |  | COMENTARIOS
|  |  | PQ-01 | PQ-02 | Total | PROGRAMADO |  |  | VALORIZADO
[6 empty] | PQ-01 | PQ-02 | Total | PQ-01 | PQ-02 | Total
[5 empty] | S/. |  |  | S/. |  |  | S/.
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DIRECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 1.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1002 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 2.01 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1003 | CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 3.01 | CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1004 | ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 4.01 | ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1005 | CURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 5.01 | CURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1006 | VARIOS ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 6.01 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 7.01 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 | BITUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 8.01 | BITUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1009 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 9.01 | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1010 | PRUEBA HIDRAULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 10.01 | PRUEBA HIDRAULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1011 | VARIOS ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.01 | TARRAJEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.02 | SOLAQUEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.03 | FALSO PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.04 | FORJADO ESCALERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.05 | DERRAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.06 | CONTRAZOCALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.07 | ZOCALO CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.08 | PISO DE CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.09 | VARIOS (PUERTAS, ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1012 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 12.1 | IIEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1013 | INSTALACIONES SANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 13.1 | IISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1014 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 14.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1015 | ENCOFRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.1 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.2 | APUNTALAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.3 | ENCOFRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1016 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 16.1 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1017 | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 17.1 | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1018 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 18.1 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 1.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 2.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OFICINA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 3.00 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 4.00 | SERVICIOS Y OTROS EN OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 5.00 | LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 6.00 | GASTOS DE MOVILIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 8.00 | PRUEBAS Y ENSAYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 9.00 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 10.00 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Deductivos
DEDUCTIVOS
FRENTE | PARTIDA | Descripción | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE |  |  | AVANCE |  |  | COMENTARIOS
|  |  | PQ-01 | PQ-02 | Total | PROGRAMADO |  |  | VALORIZADO
[6 empty] | PQ-01 | PQ-02 | Total | PQ-01 | PQ-02 | Total
[5 empty] | S/. |  |  | S/. |  |  | S/.
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1001 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 1.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1002 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 2.01 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1003 | CONCRETO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 3.01 | CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1004 | ACERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 4.01 | ACERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1005 | CURADO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 5.01 | CURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1006 | VARIOS ESTRUCTURAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 6.01 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1007 | TABIQUERIA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 7.01 | TABIQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1008 | BITUMEN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 8.01 | BITUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1009 | CONTRAPISO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 9.01 | CONTRAPISO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1010 | PRUEBA HIDRAULICA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 10.01 | PRUEBA HIDRAULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1011 | VARIOS ARQUITECTURA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 11.01 | TARRAJEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.02 | SOLAQUEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.03 | FALSO PISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.04 | FORJADO ESCALERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.05 | DERRAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.06 | CONTRAZOCALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.07 | ZOCALO CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.08 | PISO DE CERAMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 11.09 | VARIOS (PUERTAS, ETC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1012 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 12.1 | IIEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1013 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 13.1 | IISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1014 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 14.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1015 | ENCOFRADO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 15.1 | PREFABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.2 | APUNTALAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 15.3 | ENCOFRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1016 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 16.1 | ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1017 | IMPERMEABILIZACION |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 17.1 | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1018 | PINTURA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 18.1 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FA01 | 1.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 2.00 | ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OFICINA CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 3.00 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 4.00 | SERVICIOS Y OTROS EN OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 5.00 | LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 6.00 | GASTOS DE MOVILIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 8.00 | PRUEBAS Y ENSAYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 9.00 | SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA01 | 10.00 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DASH
|  |  | RESULTADO OPERATIVO (RO) | [5 empty] | GP-GCE-FOR-F06
[9 empty] | Fecha | 2024-11-25
|  |  | PTAR PLANTA 5 - CREDITEX | [5 empty] | Rev | 1
MES DEL REPORTE
76.29%
2026-05-02
SEMANA 26
|  |  | Margen | Margen
|  |  | 100.1% | 127.5%
|  | PARTIDAS | CV | VAC
FA01 | 1.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | -26127.805 | -26127.805
FA01 | 2.01 | OBRAS PROVISIONALES | -25400.91 | -25400.91
FA01 | 3.01 | CONCRETO | 11866.04 | 11866.04
FA01 | 4.01 | ACERO | 124395.73 | 124395.73
FA01 | 5.01 | CURADO | 9746.33 | 9961.2833
FA01 | 6.01 | VARIOS | 3729.47 | 3729.47
FA01 | 7.01 | TABIQUERIA | 0
FA01 | 8.01 | BITUMEN | 9639.13 | 9639.13
FA01 | 9.01 | CONTRAPISO | 0
FA01 | 10.01 | PRUEBA HIDRAULICA | 5586.82 | 5586.82
FA01 | 11.01 | TARRAJEO | 54.58 | 54.58
FA01 | 11.02 | SOLAQUEO | -1935.23 | -1935.23
FA01 | 11.03 | FALSO PISO | 0 | 0
FA01 | 11.04 | FORJADO ESCALERAS | 0 | 0
FA01 | 11.05 | DERRAME | 0 | 0
FA01 | 11.06 | CONTRAZOCALO | 8034.34 | 8034.34
FA01 | 11.07 | ZOCALO CERAMICO | 0
FA01 | 11.08 | PISO DE CERAMICO | 0 | 0
FA01 | 11.09 | VARIOS (PUERTAS, ETC) | 1650 | 1650
FA01 | 12.1 | IIEE | 0 | 0
FA01 | 13.1 | IISS | 6978.12 | 6978.12
FA01 | 14.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | -18080.48 | -18080.48
FA01 | 15.1 | PREFABRICADO | 0 | 0
FA01 | 15.2 | APUNTALAMIENTO | 0 | 0
FA01 | 15.3 | ENCOFRADO | -8394.5 | -8394.5
FA01 | 16.1 | ESTRUCTURA METÁLICA | -1071
FA01 | 17.1 | IMPERMEABILIZACION | 881.92 | 881.92
FA01 | 18.1 | PINTURA | 0
|  |  | 101552.555 | 95860.3883
|  |  | 101552.555 | 102838.5083
[5 empty] | Término | Nombre / Significado | Fórmula | Interpretación en Obra
[5 empty] | PV (Planned Value) | Valor Planificado (BCWS) | PV = % Planificado × BAC | Lo que deberías haber avanzado según línea base y cronograma.
[5 empty] | EV (Earned Value) | Valor Ganado (BCWP) | EV = % Real Ejecutado × BAC | Lo que realmente has ganado en función del avance físico aprobado.
[5 empty] | AC (Actual Cost) | Costo Real (ACWP) | AC = Σ Costos Ejecutados a la Fecha | Lo que realmente costó ejecutar el avance logrado.
[5 empty] | BAC (Budget at Completion) | Presupuesto al Completamiento | — | Presupuesto total aprobado del proyecto.
[5 empty] | EAC (Estimate at Completion) | Estimación al Completamiento | EAC = AC + (BAC − EV) o BAC / CPI | Cuánto costará terminar la obra basado en desempeño actual.
[5 empty] | ETC (Estimate to Complete) | Estimación para Terminar | ETC = EAC − AC | Lo que falta por gastar para completar la obra.
[5 empty] | CV (Cost Variance) | Variación de Costos | CV = EV − AC | Si es negativo: estás gastando más de lo que produces.
[5 empty] | SV (Schedule Variance) | Variación de Cronograma | SV = EV − PV | Si es negativo: estás atrasado respecto a lo planificado.
[5 empty] | CPI (Cost Performance Index) | Índice de Desempeño de Costos | CPI = EV / AC | Mide eficiencia del gasto ( <1 = ineficiencia ).
[5 empty] | SPI (Schedule Performance Index) | Índice de Desempeño de Cronograma | SPI = EV / PV | Mide eficiencia del avance ( <1 = atraso ).
[5 empty] | VAC (Variance at Completion) | Variación al Completamiento | VAC = BAC − EAC | Si es negativo: el proyecto terminará con sobrecosto.
[5 empty] | TCPI (To Complete Performance Index) | Índice de Desempeño Requerido | TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC) | Eficiencia mínima necesaria para cumplir el presupuesto.

## GG (hidden)
Análisis de Gastos Generales
Laboratorio para la reproducción clónica de plantas
Agromillora
| Ica |  | Provincia: | Chincha |  |  | Distrito: | Alto Larán
CARACTERÍSTICAS
| Costo Directo: |  |  | S/. | #REF!
| Gastos Generales Variables: |  |  | S/. | 687204.96 | #REF!
| Gastos Generales Fijos: |  |  | S/. | 55779.2 | #REF!
| Utilidad: |  |  | S/. | #REF! | 11%
| Sub total Contratado |  |  | S/. | #REF!
| I.G.V |  | 18% | S/. | #REF!
| Monto de Obra . VENTA |  |  | S/. | #REF!
| Plazo de ejecución: (meses) |  |  |  | 5
GASTOS GENERALES VARIABLES
1.00 - Administración y Generales de Obra
[7 empty] | PARCIAL |  | DESCRIPCIÒN | PARCIAL
| 1.01 | Personal Técnico-Adm. Necesario en Obra |  |  | Costo mensual | Cantidad de | Parcial | Incidencia en Obra:
| a) | Obra |  | Tiempo Efect. | Promedio | personas
| 1.01.a1 | Ing° Director de Obra - Obras Civiles |  | 5 |  | 1 | 0 | 25%
| 1.01.a2 | Ing° Director de Obra - Instalaciones |  | 5 |  | 1 | 0 | 25%
| 1.01.a3 | Ing° Residente de Obra |  | 5 | 15086.08 | 1 | 75430.4 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 75430.4
| 1.01.a4 | Ing° Producción |  | 5 |  | 1 | 0 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 0
| 1.01.a5 | Ing° Calidad |  | 5 | 9048.24 | 1 | 45241.2 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 45241.2
| 1.01.a6 | Ing° Oficina Técnica |  | 5 | 7504 | 1 | 37520 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 37520
| 1.01.a7 | Ing° Instalaciones |  | 4 | 9048.24 | 1 | 36192.96 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 36192.96
| 1.01.a8 | Ing° Seguridad |  | 5 | 8218.96 | 1 | 41094.8 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 41094.8
| 1.01.a9 | Maestro de obra |  | 5 | 7259 | 1 | 36295 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 36295
| 1.01.a10 | Administrador de Obra |  | 5 | 5210.8 | 1 | 26054 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 26054
| 1.01.a11 | Almacenero |  | 5 | 3771.52 | 1 | 18857.6 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 18857.6
| 1.01.a12 | Prevencionista |  | 5 |  | 1 | 0 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 0
| 1.01.a13 | Personal de seguridad de Obra (noche) |  | 5 | 1620 | 1 | 8100 | 100% | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 8100
| 1.01.a14 | Paletero de transito, limpieza y guardian |  | 5 |  | 1 | 0 | 100%
[6 empty] | Total 1.00 Administración y Generales de Obra | S/. | 324785.96
7.318%
2.00 - Administración y Generales de Oficina Central
| 2.01 | Personal necesario en Oficina Central |  |  | Costo mensual | Cantidad de | Parcial (incl. | Incidencia en Obra:
| a) | Oficina Central |  | Tiempo Efect. | Promedio | personas | Benef. Soc.)
| 2.01.a1 | Gerencia General |  | 5 | 10100 | 1 | 25250 | 50% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 25250
| 2.01.a2 | Gerencia Operaciones |  | 5 | 10100 | 1 | 25250 | 50% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 25250
| 2.01.a3 | Contabilidad |  | 5 | 1700 | 1 | 4250 | 50% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 4250
| 2.01.a4 | Adminiatrador |  | 5 | 4970 | 1 | 12425 | 50% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 12425
[7 empty] | 67175 | 1.514%
[5 empty] | Costo mensual | Cantidad de | Parcial | Incidencia en Obra:
| b) | Varios Oficina Central |  | Tiempo Efect. | Promedio | activos
| 2.01.b1 | Alquiler Sede Central y Servicios Públicos |  | 5 | 700 | 1 | 1155 | 33% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 1155
| 2.01.b2 | Útiles de oficina y Dibujo |  | 5 | 150 | 1 | 247.5 | 33% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 247.5
| 2.01.b3 | Servicios de teléfonos, internet, radios y comunicaciones |  | 5 | 390 | 1 | 643.5 | 33% | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 643.5
2046
[6 empty] | Total 2.00 Administración y Generales de Oficina Central | S/. | 69221
3.00 - Gastos Financieros
| 3.01 | Gastos de Carta Fianza
| a) | Oficina Central |  | Tiempo Usado | Monto | tasa | Parcial
| 3.01.a1 | Carta Fianza de adelanto directo (30%) |  | 5 | 1764000 | 0.25% | 22050 |  | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 22050
| 3.01.a2 | Carta Fianza por Fiel cumplimiento (10%) |  | 6 | 588000 | 0.25% | 8820 |  | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL | 8820
[6 empty] | Total 3.00 Gastos Financieros | S/. | 30870
4.00 - Servicios y Otros en obra
| 4.01 | Gastos de Obra |  | Periodo(meses) | Costo Unitario | Cantidad de
| a) | Varios Obra |  | /veces | Mensual Prom. | Centros/Unidad | Parcial | 26360
| 4.01.a1 | Útiles de oficina y dibujo |  | 1 | 350 | 1 | 350 |  | GASTOS DE OPERACIÓN (OFICINA OBRA) | 350
| 4.01.a2 | Fotocopia de planos y otros |  | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  | GASTOS DE OPERACIÓN (OFICINA OBRA) | 1000
| 4.01.a3 | Mobiliario de obra, equipos de informática |  | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  | GASTOS DE OPERACIÓN (OFICINA OBRA) | 1200
| 4.01.a4 | Iluminación Nocturna |  | 1 | 350 | 1 | 350 |  | GASTOS DE OPERACIÓN (OFICINA OBRA) | 350
| 4.01.a5 | Gastos de Sindicato (Paz Social) |  | 5 | 4692 | 1 | 23460 |  | GASTOS DE OPERACIÓN (OFICINA OBRA) | 23460
| b) | Seguridad y Salud Personal | [5 empty] | 21900
| 4.01.b1 | Certificado Médico Completo (<45 años) |  | 1 | 250 | 20 | 5000 |  | SEGUROS | 5000
| 4.01.b2 | Certificado Médico Completo (>=45 años) |  | 1 | 280 | 10 | 2800 |  | SEGUROS | 2800
| 4.01.b3 | Agua de consumo para los trabjadores |  | 5 | 1.2 | 20 | 3600 |  | SEGUROS | 3600
| 4.01.b4 | Equipos de seguridad y medio Amb. x trabajador |  | 1 | 350 | 30 | 10500 |  | SEGUROS | 10500
| c) | Alojamiento personal (30 personas) | [5 empty] | 85015
|  | Personal staff (alq de cuartos simples) |  | 5 | 600 | 6 | 18000 |  | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 18000
|  | Personal obrero(alq cuartos dobles) |  | 1 | 350 | 7 | 2450 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 2450
|  |  |  | 4 | 350 | 10 | 14000 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 14000
|  |  |  | 1 | 350 | 7 | 2450 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 2450
| d) | Movilidad , alojamiento y viáticos del personal de montaje de paneles |  | 1 | 17500 | 1 | 17500 |  | MATERIALES ESPECIALES | 17500
| e) | Movilidad , alojamiento y viáticos del personal de montaje de AA |  | 1 | 30615 | 1 | 30615 |  | MATERIALES ESPECIALES | 30615
| f) | Viáticos GRAPCO | [5 empty] | 110303
|  | Personal staff |  | 5 | 1050 | 6 | 31500 |  | PERSONAL DE DIRECCIÓN | 31500
|  | Personal obrero |  | 1 | 600 | 14 | 8400 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 8400
|  |  |  | 4 | 600 | 20 | 48000 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 48000
|  |  |  | 0 | 600 | 14 | 0 |  | VIATICOS DEL PERSONAL OBRERO | 0
| g) | Viaticos y alojamiento personal POLCEM |  | 1 | 13068 | 1 | 13068 |  | INSTALACIONES SANITARIAS | 13068
| h) | Viatico y hospedaje SOLCONER + GG |  | 5 | 1867 | 1 | 9335 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS | 9335
18750
| i) | Alquiler de camioneta |  | 5 | 3000 | 1 | 15000 |  | EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE APOYO | 15000
| j) | Combustible para camioneta |  | 5 | 750 | 1 | 3750 |  | EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE APOYO | 3750
[6 empty] | Total 4.00 Administración y Generales de Obra | S/. | 262328
Total Gastos Generales Variables
|  | Total 1.00 Administración y Generales de Obra |  |  |  | S/. | 324785.96
|  | Total 2.00 Administración y Generales de Oficina Central |  |  |  | S/. | 69221
|  | Total 3.00 Gastos Financieros |  |  |  | S/. | 30870
|  | Total 4.00 Seervicios y Otros en Obra |  |  |  | S/. | 262328
[6 empty] | Total S/. | 687204.96
GASTOS GENERALES FIJOS
1.00 - Licitación y Contratación
|  | Descripción |  | Und | Cantidad | Costo Unitario | Parcial
| 1 | Presentación de Propuestas
| 1.01 | Elaboración de propuesta |  | Est | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL (1.00) | 0
2.00 - Gastos de Movilización
|  | Descripción |  | Und | Cantidad | Costo Unitario | Parcial
| 2 | Movilidades
| 2.01 | Repuestos y Mantenimiento |  | Est | 1 | 2000 | 2000 |  | EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE APOYO | 2000
| 2.02 | Movilización y desmov. de mobiliario, enseres, etc. |  | Est |  | 1500 | 0
| 2.03 | Movilización para trámites |  | Est | 0 | 800 | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL (2.00) | 2000
3.00 - Gastos Administrativos
|  | Descripción |  | Und | Cantidad | Costo Unitario | Parcial
| 3 | Tributos y Liquidación de Obra
| 3.01 | Sencico |  | Glb | 5880000 | 0.2% | 11760 |  | SENCICO | 11760
| 3.02 | Permiso de tránsito |  | Glb |  |  | 0
| 3.03 | Licencias operativa Municipales y/o de servicios |  | Glb |  |  | 0
| 3.04 | Cuaderno de Obra y Liquidación de Obra |  | Glb |  |  | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL (3.00) | 11760
4.00 - Pruebas y Ensayos
|  | Descripción |  | Und | Cantidad | Costo Unitario | Parcial
| 4 | Pruebas y Ensayos
| 4.01 | Prueba de resistencia del concreto |  | Und | 50 | 25 | 1250 |  | CONTROL DE CALIDAD | 1250
| 4.02 | Diseño de mezcla |  | Est | 1 | 1500 | 1500 |  | CONTROL DE CALIDAD | 1500
| 4.03 | Análisis calidad de arenas |  | Est | 1 | 500 | 500 |  | CONTROL DE CALIDAD | 500
| 4.04 | Planos As Built, copias de planos y replanteos |  | Est | 1 | 3000 | 3000 |  | CONTROL DE CALIDAD | 3000
[6 empty] | SUB-TOTAL (4.00) | 6250
5.00 - Seguros
|  | Descripción |  | Cantidad/ N° | Monto Póliza | Costo Unitario | Parcial
| 5 | Seguros |  | meses | /N° personas
| 5.01 | Póliza Seguro CAR Obra |  | 1 | 5880000 | 0.309% | 18169.2 |  | SEGUROS | 18169.2
| 5.02 | Póliza TREC |  | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | SEGUROS | 1500
| 5.03 | Seguro vida Ley |  | 5 | 30 | 70 | 2100 |  | SEGUROS | 2100
| 5.04 | Pólizas Salud y Pensión (SCTR) |  | 5 | 40 | 30 | 6000 |  | SEGUROS | 6000
|  | SCTR y EPPS (Isoltech) |  | 1 |  |  | 8000 |  | SEGUROS | 8000
[6 empty] | SUB-TOTAL (5.00) | 35769.2
6.00 - Varios
|  | Descripción |  | Und | Cantidad | Costo Unitario | Parcial
| 6 | Varios
| 6.01 | Gastos Legales y Notariales de la Organización |  | Est | 0 | 700 | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL (6.00) | 0
Total Gastos Generales Fijos
|  | Total 1.00 Licitación y Contratación |  |  |  | S/. | 0
|  | Total 2.00 Gastos y Movilización |  |  |  | S/. | 2000
|  | Total 3.00 Gastos Administrativos |  |  |  | S/. | 11760
|  | Total 4.00 Pruebas y Ensayos |  |  |  | S/. | 6250
|  | Total 5.00 Seguros |  |  |  | S/. | 35769.2
|  | Total 6.00 Varios |  |  |  | S/. | 0
[6 empty] | Total S/. | 55779.2
RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES
| VARIABLES : |  |  | S/. | 687204.96 | 92.49% | #REF!
| FIJOS : |  |  | S/. | 55779.2 | 7.507% | #REF!
| TOTAL : |  |  | S/. | 742984.16 | 100% | #REF!