## ACUMULADO
|  | RESUMEN DE CARTA BALANCE |  | Obra: | CREDITEX PTARI 5
|  |  |  | Ubicacion: | Av. Los Hornos 185, Ate.
Fecha | TP | TC | TNC
2025-12-05 | 9.278% | 84.54% | 6.186%
2025-12-06 | 7.789% | 83.67% | 8.543%
2025-12-09 | 8.333% | 90.48% | 1.19%
2025-12-11 | 8.571% | 86.43% | 5%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-09
2025-12-11

## R111225
|  |  | CARTA BALANCE | [8 empty] | Obra: | CREDITEX PTARI
[12 empty] | Fecha: | 2025-12-11
[12 empty] | Hora Inicio: | 1: 40 PM
[12 empty] | Hora Final: | 2: 40PM
[12 empty] | Ubicacion: | Av. Los Hornos 185, Ate.
ACTIVIDAD MUESTREADA: | [10 empty] | RESULTADOS GENERALES
ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
La cuadrilla observada es la sgte:
OP | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  | A
OP | GARCIA SIMON, LUIS |  | B
OP | GUTIERRES MIRANDA, JORGE LUIS |  | C
Estos trabajadores estaban realizando la excavacion localizada
Por trabajador
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | OFI | OP | CAP
| TP | 6.667% | 10.17% | 10.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TC | 85% | 86.44% | 89.47% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TNC | 8.333% | 3.39% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TIEMPO NO CONTRIBUTORIO
TIEMPO CONTRIBUTORIO
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: | [13 empty] | NO BORRAR
[14 empty] | Acarreo de Materiales | 38.84% |  | Viaje | 28.57%
| "1. El Trabajo Productivo (TP) fue solo 8.6%, lo que indica que el equipo dedicó muy poco tiempo al trabajo principal del encofrado, esto debido a que se requerie un trabajo previo para su colocación. 2. El Trabajo Contributivo (TC) fue el dominante con 86.4%, concentrándose principalmente en acarreo de materiales (39%) y apuntalamiento (30%), lo que muestra que gran parte del tiempo se utilizó en mover materiales y asegurar la estructura al encofrar. 3. El Tiempo No Contributivo (TNC) llegó a 5%, siendo casi todo por tiempo de espera (71.4%) y viajes (28.6%). Esto se relaciona directamente con la falta de herramientas puntuales. RECOMENDACIÓN: Ordenar y preparar los materiales y herramientas antes de iniciar. Contar con las maderas, herramientas y accesorios listos en un punto fijo reducirá viajes y esperas, lo que permitirá que los trabajadores pasen más tiempo en la actividad principal y menos en buscar o mover materiales. " | [12 empty] | Alineamiento y Verticalidad | 4.959% |  | Trabajo Rehecho | 0%
[14 empty] | Apuntalamiento | 29.75% |  | Baño | 0%
[14 empty] | Colocación de Desmoldante | 1.653% |  | Tiempo de Espera | 71.43%
[14 empty] | Perfilar el terreno | 15.7% |  | Descanso | 0%
[14 empty] | Cortar Madera | 7.438% |  | Conversación | 0%
[14 empty] | Plataforma de Madera | 0%
[14 empty] | Colocación de Cachimba | 0%
[14 empty] | TP | TC | TNC
[14 empty] | 12 | 121 | 7
[14 empty] | 8.571% | 86.43% | 5%

## D111225
CARTA BALANCE
Obra: | CREDITEX PTARI | [11 empty] | Hora de inicio: |  |  | 1: 40 PM
Fecha: | 2025-12-11 | [11 empty] | Hora de termino: |  |  | 2: 40PM
Actividad: | ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA | [11 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Trabajadores involucrados: |  |  |  | Cargo |  | Cod | Trabajo Productivo |  |  |  |  | Cod | Trabajo Contributorio |  |  |  |  | Cod | Trabajo No Contributorio
A: | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  |  | OFI |  | CE | Colocacion de encofrado |  |  | 12 | 11 | AM | Acarreo de Materiales |  |  | 47 | 21 | VI | Viaje |  |  | 2
B: | GARCIA SIMON, LUIS |  |  | OP | [6 empty] | 12 | AV | Alineamiento y Verticalidad |  |  | 6 | 22 | TR | Trabajo Rehecho |  |  | 0
C: | GUTIERRES MIRANDA, JORGE LUIS |  |  | CAP | [6 empty] | 13 | AP | Apuntalamiento |  |  | 36 | 23 | BA | Baño |  |  | 0
D: | [10 empty] | 14 | CD | Colocación de Desmoldante |  |  | 2 | 24 | ES | Tiempo de Espera |  |  | 5
E: | [10 empty] | 15 | PT | Perfilar el terreno |  |  | 19 | 25 | D | Descanso |  |  | 0
F: | [10 empty] | 16 | CM | Cortar Madera |  |  | 9 | 26 | CO | Conversación |  |  | 0
G: | [10 empty] | 17 | PM | Plataforma de Madera |  |  | 0 | 27
H: | [10 empty] | 18 | CC | Colocación de Cachimba |  |  | 0 | 28
I: | [10 empty] | 19 | UT | Uso de Tizalinea |  |  | 0 | 29
J: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | COO | Coordinación |  |  | 2 | 30
[7 empty] | Total |  |  | 12 |  |  | Total |  |  | 121 |  |  | Total |  |  | 7
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | AM | AM | [10 empty] | 31 | AP | AM | AM
2 | AM | AM | [10 empty] | 32 | AP | AP | AM
3 | AM | AM | [10 empty] | 33 | CM | AM | AM
4 | AM | AM | [10 empty] | 34 | CM | AP | AM
5 | VI | VI | [10 empty] | 35 | AM | AP | CE
6 | CM | AM | [10 empty] | 36 | AP | AP | AM
7 | AM | PT | [10 empty] | 37 | AP | AP | AM
8 | AM | CD | [10 empty] | 38 | AP | AM | AM
9 | AM | PT | [10 empty] | 39 | AP | AP | AM
10 | PT | CD | [10 empty] | 40 | AP | ES | AM
11 | PT | COO | [10 empty] | 41 | AP | AP | AM
12 | PT | AM | [10 empty] | 42 | AM | AP | AM
13 | PT | AM | [10 empty] | 43 | AM | AP | AP
14 | PT | PT | [10 empty] | 44 | AP | AV | CE
15 | ES | PT | [10 empty] | 45 | AP | AV | COO
16 | CE | CE | [10 empty] | 46 | AM | AV | AV
17 | CE | CE | [10 empty] | 47 | AM | AV | AM
18 | PT | AM | [10 empty] | 48 | AV | AM | AM
19 | PT | PT | [10 empty] | 49 | AM | AP | AM
20 | PT | PT | [10 empty] | 50 | AM | AP | AM
21 | ES | PT | [10 empty] | 51 | ES | PT
22 | ES | PT | [10 empty] | 52 | CE | CE
23 | CE | CE | [10 empty] | 53 | CM | AP
24 | CM | AP | [10 empty] | 54 | AM | AP
25 | AM | AP | [10 empty] | 55 | AM | AP
26 | AM | AP | [10 empty] | 56 | CM | CE
27 | CM | CE | [10 empty] | 57 | CM | AM
28 | CM | AM | [10 empty] | 58 | PT | AP
29 | PT | AP | [10 empty] | 59 | AP | AP
30 | AP | AP | [10 empty] | 60 | AP | AP
Hora de inicio:
Hora de termino:
[13 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
Hora de inicio:
Hora de termino:
[13 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
ORDEN DE DATOS (NO BORRAR)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TRABAJO PRODUCTIVO
CE | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO CONTRIBUTORIO
AM | 18 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AV | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PT | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | 51 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TNC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 6.667% | 10.17% | 10.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TC | 85% | 86.44% | 89.47% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TNC | 8.333% | 3.39% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## R091225 1
|  |  | CARTA BALANCE | [8 empty] | Obra: | CREDITEX PTARI
[12 empty] | Fecha: | 2025-12-09
[12 empty] | Hora Inicio: | 11:35 AM
[12 empty] | Hora Final: | 12:25 PM
[12 empty] | Ubicacion: | Av. Los Hornos 185, Ate.
ACTIVIDAD MUESTREADA: | [10 empty] | RESULTADOS GENERALES
ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
La cuadrilla observada es la sgte:
OP | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  | A
OP | AGUEDO PAREDES, JOHN ROVY |  | B
OP | GUTIERRES MIRANDA, JORGE LUIS |  | C
PE | MINAYA SILUPU, MANUEL JUNIOR |  | A
Estos trabajadores estaban realizando la excavacion localizada
Por trabajador
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | OP | OP | CAP | PE
| TP | 6.122% | 0% | 17.65% | 14.29% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TC | 93.88% | 100% | 82.35% | 71.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TNC | 0% | 0% | 0% | 14.29% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TIEMPO NO CONTRIBUTORIO
TIEMPO CONTRIBUTORIO
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: | [13 empty] | NO BORRAR
[14 empty] | Acarreo de Materiales | 26.32% |  | Viaje | 100%
| 1. El trabajo productivo (TP) alcanzó solo 8.3%, lo que significa que el avance directo de la actividad fue bajo en comparación con el tiempo dedicado a tareas previas o de preparación, esto debido a que la actividad solo consistia en colocar el encofrado. 2. El tiempo no contributivo (TNC) fue bastante bajo, solo 1.2%, y estuvo relacionado únicamente con viajes. Esto demuestra que no hubo interrupciones por descanso, espera o conversaciones, debido a que el tiempo de la data es solo 50min. 3. El trabajo contributivo (TC) representa casi todo el tiempo analizado 90.5%, lo que muestra que los trabajadores estuvieron principalmente realizando actividades de apoyo necesarias para avanzar en la tarea. Dentro de estas, la actividad con mayor peso fue apuntalamiento, que ocupó el 56.3% del TC. | [12 empty] | Alineamiento y Verticalidad | 11.84% |  | Trabajo Rehecho | 0%
[14 empty] | Apuntalamiento | 52.63% |  | Baño | 0%
[14 empty] | Colocación de Desmoldante | 0% |  | Tiempo de Espera | 0%
[14 empty] | Perfilar el terreno | 1.316% |  | Descanso | 0%
[14 empty] | Cortar Madera | 0% |  | Conversación | 0%
[14 empty] | Plataforma de Madera | 1.316%
[14 empty] | Colocación de Cachimba | 0%
[14 empty] | TP | TC | TNC
[14 empty] | 7 | 76 | 1
[14 empty] | 8.333% | 90.48% | 1.19%

## D091225
CARTA BALANCE
Obra: | CREDITEX PTARI | [11 empty] | Hora de inicio: |  |  | 11:35 AM
Fecha: | 2025-12-09 | [11 empty] | Hora de termino: |  |  | 12:25 PM
Actividad: | ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA | [11 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Trabajadores involucrados: |  |  |  | Cargo |  | Cod | Trabajo Productivo |  |  |  |  | Cod | Trabajo Contributorio |  |  |  |  | Cod | Trabajo No Contributorio
A: | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  |  | OP |  | CE | Colocacion de encofrado |  |  | 7 | 11 | AM | Acarreo de Materiales |  |  | 20 | 21 | VI | Viaje |  |  | 1
B: | AGUEDO PAREDES, JOHN ROVY |  |  | OP | [6 empty] | 12 | AV | Alineamiento y Verticalidad |  |  | 9 | 22 | TR | Trabajo Rehecho |  |  | 0
C: | GUTIERRES MIRANDA, JORGE LUIS |  |  | CAP | [6 empty] | 13 | AP | Apuntalamiento |  |  | 40 | 23 | BA | Baño |  |  | 0
D: | MINAYA SILUPU, MANUEL JUNIOR |  |  | PE | [6 empty] | 14 | CD | Colocación de Desmoldante |  |  | 0 | 24 | ES | Tiempo de Espera |  |  | 0
E: | [10 empty] | 15 | PT | Perfilar el terreno |  |  | 1 | 25 | D | Descanso |  |  | 0
F: | [10 empty] | 16 | CM | Cortar Madera |  |  | 0 | 26 | CO | Conversación |  |  | 0
G: | [10 empty] | 17 | PM | Plataforma de Madera |  |  | 1 | 27
H: | [10 empty] | 18 | CC | Colocación de Cachimba |  |  | 0 | 28
I: | [10 empty] | 19 | UT | Uso de Tizalinea |  |  | 0 | 29
J: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | COO | Coordinación |  |  | 5 | 30
[7 empty] | Total |  |  | 7 |  |  | Total |  |  | 76 |  |  | Total |  |  | 1
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | AP | AM | - | - | [8 empty] | 31 | AP | - | AM | PT
2 | AP | AM | - | - | [8 empty] | 32 | AP | - | COO | COO
3 | AP | AM | - | - | [8 empty] | 33 | AP | - | COO | AM
4 | AP | AM | - | - | [8 empty] | 34 | AP | - | COO | VI
5 | AP | AM | - | - | [8 empty] | 35 | AP | - | CE | AM
6 | AP | PM | - | - | [8 empty] | 36 | AP | - | AM | AM
7 | AP | - | - | - | [8 empty] | 37 | AP | - | AP | AM
8 | AP | - | - | - | [8 empty] | 38 | AP | - | AP | -
9 | AP | - | - | - | [8 empty] | 39 | AP | - | AV | -
10 | COO | - | - | - | [8 empty] | 40 | CE | - | CE | -
11 | AP | - | - | - | [8 empty] | 41 | AV | - | AV | -
12 | AP | - | - | - | [8 empty] | 42 | AV | - | AV | -
13 | AP | - | - | - | [8 empty] | 43 | AV | - | TZ | -
14 | AP | - | - | - | [8 empty] | 44 | AM | - | AM | -
15 | AP | - | - | - | [8 empty] | 45 | AM | - | AM | -
16 | AP | - | - | - | [8 empty] | 46 | AP | - | AP | -
17 | AP | - | - | - | [8 empty] | 47 | AP | - | AP | -
18 | AM | - | - | - | [8 empty] | 48 | AP | - | AP | -
19 | CE | - | - | - | [8 empty] | 49 | AP | - | AP | -
20 | CE | - | - | - | [8 empty] | 50 | AP | - | AP | -
21 | AV | - | - | - | [8 empty] | 51
22 | AV | - | - | - | [8 empty] | 52
23 | AV | - | - | - | [8 empty] | 53
24 | AP | - | - | - | [8 empty] | 54
25 | AM | - | - | - | [8 empty] | 55
26 | AM | - | - | - | [8 empty] | 56
27 | AM | - | - | - | [8 empty] | 57
28 | AM | - | - | - | [8 empty] | 58
29 | AP | - | - | - | [8 empty] | 59
30 | AP | - | CE | CE | [8 empty] | 60
[13 empty] | Hora de inicio: |  |  | 9:20 AM
[13 empty] | Hora de termino: |  |  | 10:20 AM
[13 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
Hora de inicio:
Hora de termino:
[13 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
ORDEN DE DATOS (NO BORRAR)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TRABAJO PRODUCTIVO
CE | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO CONTRIBUTORIO
AM | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AV | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
VI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | 46 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TNC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 6.122% | 0% | 17.65% | 14.29% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TC | 93.88% | 100% | 82.35% | 71.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TNC | 0% | 0% | 0% | 14.29% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## R061225
|  |  | CARTA BALANCE | [8 empty] | Obra: | CREDITEX PTARI
[12 empty] | Fecha: | 2025-12-06
[12 empty] | Hora Inicio: | 11:10AM
[12 empty] | Hora Final: | 12:46 PM
[12 empty] | Ubicacion: | Av. Los Hornos 185, Ate.
ACTIVIDAD MUESTREADA: | [10 empty] | RESULTADOS GENERALES
ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
La cuadrilla observada es la sgte:
OP | AGUEDO PAREDES, JOHN ROVY |  | A
OP | CAVERO LOPEZ, JUAN ALBERTO |  | B
PE | MINAYA SILUPU, MANUEL JUNIOR |  | C
OP | GARCIA SIMON, LUIS |  | A
OP | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  | B
Estos trabajadores estaban realizando la excavacion localizada
Por trabajador
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | OP | OP | PE | OP | OP
| TP | 0% | 12.64% | 8.421% | 10.53% | 2.198% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TC | 45% | 80.46% | 86.32% | 87.37% | 86.81% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TNC | 55% | 6.897% | 5.263% | 2.105% | 10.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TIEMPO NO CONTRIBUTORIO
TIEMPO CONTRIBUTORIO
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: | [13 empty] | NO BORRAR
1. El Trabajo Productivo (TP) fue solo 7.8% porque la actividad principal del momento era únicamente colocar el encofrado. 2. El Tiempo No Contributivo (TNC) llegó a 8.5%, y dentro de ese porcentaje, lo que más pesó fue el Tiempo de Espera, porque los trabajadores esperaban a que les alcancen madera, herramientas u otros materiales. También se registró un 23.5% de viaje, que corresponde a trabajadores caminando a distintos lugares sin material en la mano, lo cual muestra que la zona no estaba lo suficientemente preparada antes de iniciar. 3. El Tiempo Contributivo (TC) fue el más alto con 83.7%, principalmente por actividades necesarias como cortar madera, acarrear materiales, alinear y verificar verticalidad, trabajos previos indispensables para poder encofrar. RECOMENDACIONES: Tener la madera lista en el área de trabajo: Se recomienda que el encofrado y madera necesaria esté previamente cortada y ubicada cerca del frente, porque durante la actividad se perdió tiempo buscando piezas fuera de la zona. Desencofrar calzaduras anteriores antes de iniciar: Si se libera el área con anticipación, se evita que el lugar esté saturado cuando ya se está trabajando, ya que caminar y trasladar madera entre demasiados obstáculos genera retrasos. | [13 empty] | Acarreo de Materiales | 39.04% |  | Viaje | 23.53%
[14 empty] | Alineamiento y Verticalidad | 8.408% |  | Trabajo Rehecho | 0%
[14 empty] | Apuntalamiento | 41.74% |  | Baño | 17.65%
[14 empty] | Colocación de Desmoldante | 0.6006% |  | Tiempo de Espera | 44.12%
[14 empty] | Perfilar el terreno | 0.9009% |  | Descanso | 8.824%
[14 empty] | Cortar Madera | 1.201% |  | Conversación | 5.882%
[14 empty] | Plataforma de Madera | 0.3003%
[14 empty] | Colocación de Cachimba | 4.805%
[14 empty] | TP | TC | TNC
[14 empty] | 31 | 333 | 34
[14 empty] | 7.789% | 83.67% | 8.543%

## D061225
CARTA BALANCE
Obra: | CREDITEX PTARI | [11 empty] | Hora de inicio: |  |  | 11:10AM
Fecha: | 2025-12-06 | [11 empty] | Hora de termino: |  |  | 12:46 PM
Actividad: | ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA | [11 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Trabajadores involucrados: |  |  |  | Cargo |  | Cod | Trabajo Productivo |  |  |  |  | Cod | Trabajo Contributorio |  |  |  |  | Cod | Trabajo No Contributorio
A: | AGUEDO PAREDES, JOHN ROVY |  |  | OP |  | CE | Colocacion de encofrado |  |  | 31 | 11 | AM | Acarreo de Materiales |  |  | 130 | 21 | VI | Viaje |  |  | 8
B: | CAVERO LOPEZ, JUAN ALBERTO |  |  | OP | [6 empty] | 12 | AV | Alineamiento y Verticalidad |  |  | 28 | 22 | TR | Trabajo Rehecho |  |  | 0
C: | MINAYA SILUPU, MANUEL JUNIOR |  |  | PE | [6 empty] | 13 | AP | Apuntalamiento |  |  | 139 | 23 | BA | Baño |  |  | 6
D: | GARCIA SIMON, LUIS |  |  | OP | [6 empty] | 14 | CD | Colocación de Desmoldante |  |  | 2 | 24 | ES | Tiempo de Espera |  |  | 15
E: | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  |  | OP | [6 empty] | 15 | PT | Perfilar el terreno |  |  | 3 | 25 | D | Descanso |  |  | 3
F: | [10 empty] | 16 | CM | Cortar Madera |  |  | 4 | 26 | CO | Conversación |  |  | 2
G: | [10 empty] | 17 | PM | Plataforma de Madera |  |  | 1 | 27
H: | [10 empty] | 18 | CC | Colocación de Cachimba |  |  | 16 | 28
I: | [10 empty] | 19 | UT | Uso de Tizalinea |  |  | 0 | 29
J: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | COO | Coordinación |  |  | 10 | 30
[7 empty] | Total |  |  | 31 |  |  | Total |  |  | 333 |  |  | Total |  |  | 34
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | ES | AM | AM | AM | AM | [7 empty] | 31 |  | D | AP | AP | AP
2 | ES | AM | AM | AM | AM | [7 empty] | 32 |  | AP | AP | AP | AP
3 | AM | AP | AM | AP | AM | [7 empty] | 33 |  | AP | AP | AP | AP
4 | AM | AM | AM | AM | AM | [7 empty] | 34 |  | AP | AP | AP | AP
5 | AM | AP | AM | AM | AP | [7 empty] | 35 |  | AP | AP | AP | AP
6 | AM | AP | AM | CD | AP | [7 empty] | 36 |  | AP | AP | AM | AP
7 | AM | AP | AM | AM | AP | [7 empty] | 37 |  | AP | AM | AP | AP
8 | AM | AP | AM | CE | AM | [7 empty] | 38 |  | AP | AM | AP | AP
9 | VI | COO | AM | AV | COO | [7 empty] | 39 |  | AP | AP | AP | AP
10 | BA | AP | AM | AV | AV | [7 empty] | 40 |  | AP | AM | AP | AM
11 | BA | AP | AM | AM | AM | [7 empty] | 41 |  | ES | AM | AP | AM
12 | BA | AP | AM | AM | CD | [7 empty] | 42 |  | COO | AM | AP | COO
13 | BA | AP | AM | AM | AM | [7 empty] | 43 |  | PT | AP | AP | AM
14 | BA | AV | AM | AV | AM | [7 empty] | 44 |  | PT | AP | AP | AM
15 | BA | AV | AV | AV | AM | [7 empty] | 45 |  | AM | AP | AP | AM
16 | CO | AV | AV | AV | AM | [7 empty] | 46 |  | AM | AP | AP | AM
17 | VI | AV | CE | CE | AM | [7 empty] | 47 |  | AM | AP | AP | AM
18 | AM | CE | CE | CE | AM | [7 empty] | 48 |  | COO | AP | AP | COO
19 | AM | CE | AM | CE | AM | [7 empty] | 49 |  | CM | AM | CE | CO
20 | AM | EX | AP | AP | AM | [7 empty] | 50 |  | AP | AM | AM | AM
21 | DE | EX | AP | AP | AM | [7 empty] | 51 |  | AP | AM | AP | AM
22 |  | EX | AP | AP | AM | [7 empty] | 52 |  | ES | AP | AP | AM
23 |  | EX | AP | AP | AM | [7 empty] | 53 |  | ES | CE | CE | AM
24 |  | COO | AP | AP | COO | [7 empty] | 54 |  | PT | AV | AV | AM
25 |  | CE | AP | AP | CE | [7 empty] | 55 |  | CE | AV | AV | AM
26 |  | AP | AP | AP | AP | [7 empty] | 56 |  | CE | AV | AV | AM
27 |  | CE | AP | AP | CE | [7 empty] | 57 |  | CE | AV | AV | AM
28 |  | AP | AP | AP | AM | [7 empty] | 58 |  | CE | AV | AV | AM
29 |  | AP | AP | AP | AP | [7 empty] | 59 |  | COO | AV | AV | COO
30 |  | AP | AP | AP | AM | [7 empty] | 60 |  | CE | AV | AV | AM
Hora de inicio:
Hora de termino:
Ubicación:
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 |  | CE | CE | AV | AM | [7 empty] | 31 |  | AP | AM | CC | AM
2 |  | CE | AM | AM | ES | [7 empty] | 32 |  | AP | AM | CC | ES
3 |  | AP | AM | AM | ES | [7 empty] | 33 |  | AP | AM | CC | ES
4 |  | AP | AM | AM | AP | [7 empty] | 34 |  | AP | AM | CC | ES
5 |  | AP | AM | AM | AP | [7 empty] | 35 |  | AP | AM | AP | CC
6 |  | AP | AM | AM | AP | [7 empty] | 36 |  | AP | AM | AP | CC
7 |  | AP | CM | AM | AP | [7 empty] | 37
8 |  | AP | CM | ES | AP | [7 empty] | 38
9 |  | AP | CM | ES | AP | [7 empty] | 39
10 |  | AP | SM | AM | AP | [7 empty] | 40
11 |  | AP | PM | AM | AP | [7 empty] | 41
12 |  | AP | CE | CE | AP | [7 empty] | 42
13 |  | AP | CE | CE | AP | [7 empty] | 43
14 |  | AP | CE | CE | AP | [7 empty] | 44
15 |  | AP | CE | CE | AP | [7 empty] | 45
16 |  | AP | AM | AM | AM | [7 empty] | 46
17 |  | AP | AM | AV | AM | [7 empty] | 47
18 |  | AP | AM | AM | AM | [7 empty] | 48
19 |  | AP | AM | AM | AM | [7 empty] | 49
20 |  | AM | ES | CC | AM | [7 empty] | 50
21 |  | AP | AM | CC | AM | [7 empty] | 51
22 |  | AP | AM | CC | AM | [7 empty] | 52
23 |  | D | ES | PMM | AM | [7 empty] | 53
24 |  | AP | AM | CC | VI | [7 empty] | 54
25 |  | AP | AM | CC | VI | [7 empty] | 55
26 |  | AP | AM | CC | VI | [7 empty] | 56
27 |  | AP | VI | CC | ES | [7 empty] | 57
28 |  | D | VI | CC | AM | [7 empty] | 58
29 |  | AP | VI | CC | AM | [7 empty] | 59
30 |  | AP | AM | CC | AM | [7 empty] | 60
Hora de inicio:
Hora de termino:
Ubicación:
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
ORDEN DE DATOS (NO BORRAR)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TRABAJO PRODUCTIVO
CE | 0 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO CONTRIBUTORIO
AM | 9 | 7 | 44 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
AV | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | 0 | 55 | 25 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
VI | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 0 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | 9 | 70 | 82 | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
TNC | 11 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 0% | 12.64% | 8.421% | 10.53% | 2.198% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TC | 45% | 80.46% | 86.32% | 87.37% | 86.81% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TNC | 55% | 6.897% | 5.263% | 2.105% | 10.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## R051225
|  |  | CARTA BALANCE | [8 empty] | Obra: | CREDITEX PTARI
[12 empty] | Fecha: | 2025-12-05
[12 empty] | Hora Inicio: | 2.52PM
[12 empty] | Hora Final: | 3:42PM
[12 empty] | Ubicacion: | Av. Los Hornos 185, Ate.
ACTIVIDAD MUESTREADA: | [10 empty] | RESULTADOS GENERALES
ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:
La cuadrilla observada es la sgte:
OP | CAVERO LOPEZ, JUAN ALBERTO |  | A
OP | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  | B
Estos trabajadores estaban realizando excavacion localizada
Por trabajador
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | OP | OP
| TP | 12.24% | 6.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TC | 87.76% | 81.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TNC | 0% | 12.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | TIEMPO NO CONTRIBUTORIO
TIEMPO CONTRIBUTORIO
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: | [13 empty] | NO BORRAR
[14 empty] | Acarreo de Materiales | 36.59% |  | Viaje | 0%
| 1. El Tiempo Productivo (TP) fue muy bajo (9.3%) debido a que la actividad evaluada estaba enfocada únicamente en la colocación del encofrado. Esto explica que el porcentaje de aporte directo sea reducido. 2. El Tiempo Contributorio (TC) representó la mayor parte del análisis (84.5%), evidenciando que los obreros dedicaron la mayor parte del tiempo a labores necesarias para preparar o habilitar la actividad principal. Las tareas de acarreo de materiales, alineamiento, corte de madera y preparación del terreno fueron predominantes. 3. El Tiempo No Contributorio (TNC) fue 6.2% en el análisis general, asociado principalmente al tiempo que se tomo en ir al baño. El análisis realizado en un lapso de 50 minutos y con 2 obreros muestra que la mayor parte de las ineficiencias no provienen de descansos o paradas, sino de la alta proporción de trabajos complementarios previos que son necesarios para iniciar la actividad productiva. | [12 empty] | Alineamiento y Verticalidad | 25.61% |  | Trabajo Rehecho | 0%
[14 empty] | Apuntalamiento | 35.37% |  | Baño | 100%
[14 empty] | Colocación de Desmoldante | 2.439% |  | Tiempo de Espera | 0%
[14 empty] | Perfilar el terreno | 0% |  | Descanso | 0%
[14 empty] | Cortar Madera | 0% |  | Conversación | 0%
[14 empty] | Plataforma de Madera | 0%
[14 empty] | Colocación de Cachimba | 0%
[14 empty] | TP | TC | TNC
[14 empty] | 9 | 82 | 6
[14 empty] | 9.278% | 84.54% | 6.186%

## D051225
CARTA BALANCE
Obra: | CREDITEX PTARI | [11 empty] | Hora de inicio: |  |  | 2.52PM
Fecha: | 2025-12-05 | [11 empty] | Hora de termino: |  |  | 3:42PM
Actividad: | ENCOFRADO DE MADERA - CALZADURA | [11 empty] | Ubicación: |  |  | Av. Los Hornos 185, Ate.
Trabajadores involucrados: |  |  |  | Cargo |  | Cod | Trabajo Productivo |  |  |  |  | Cod | Trabajo Contributorio |  |  |  |  | Cod | Trabajo No Contributorio
A: | CAVERO LOPEZ, JUAN ALBERTO |  |  | OP |  | CE | Colocacion de encofrado |  |  | 9 | 11 | AM | Acarreo de Materiales |  |  | 30 | 21 | VI | Viaje |  |  | 0
B: | PALACIOS LUNA, GIOVANNI CLEYMER |  |  | OP | [6 empty] | 12 | AV | Alineamiento y Verticalidad |  |  | 21 | 22 | TR | Trabajo Rehecho |  |  | 0
C: | [10 empty] | 13 | AP | Apuntalamiento |  |  | 29 | 23 | BA | Baño |  |  | 6
D: | [10 empty] | 14 | CD | Colocación de Desmoldante |  |  | 2 | 24 | ES | Tiempo de Espera |  |  | 0
E: | [10 empty] | 15 | PT | Perfilar el terreno |  |  | 0 | 25 | D | Descanso |  |  | 0
F: | [10 empty] | 16 | CM | Cortar Madera |  |  | 0 | 26 | CO | Conversación |  |  | 0
G: | [10 empty] | 17 | PM | Plataforma de Madera |  |  | 0 | 27
H: | [10 empty] | 18 | CC | Colocación de Cachimba |  |  | 0 | 28
I: | [10 empty] | 19 | UT | Uso de Tizalinea |  |  | 0 | 29
J: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | COO | Coordinación |  |  | 0 | 30
K: | [6 empty] | Total |  |  | 9 |  |  | Total |  |  | 82 |  |  | Total |  |  | 6
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | AM | AM | [10 empty] | 31 | CE | BA
2 | AM | AM | [10 empty] | 32 | CE | BA
3 | AM | CD | [10 empty] | 33 | AM | AM
4 | AM | CD | [10 empty] | 34 | AM | AV
5 | AM | CE | [10 empty] | 35 | AV | AV
6 | CE | CE | [10 empty] | 36 | AV | PE
7 | AV | AM | [10 empty] | 37 | AV | AP
8 | AM | AM | [10 empty] | 38 | CE | AP
9 | AP | AM | [10 empty] | 39 | AV | AP
10 | CE | AM | [10 empty] | 40 | AV | AP
11 | CE | AM | [10 empty] | 41 | AV | AM
12 | AV | AM | [10 empty] | 42 | AV | AM
13 | AV | AV | [10 empty] | 43 | AP | AM
14 | AV | AV | [10 empty] | 44 | AP | AM
15 | PE | PE | [10 empty] | 45 | AP | AM
16 | AP | AP | [10 empty] | 46 | AP | AM
17 | AP | AP | [10 empty] | 47 | AP | CE
18 | AP | AP | [10 empty] | 48 | AP | AV
19 | AP | AP | [10 empty] | 49 | AP | AM
20 | AV | AM | [10 empty] | 50 | AP | AP
21 | AV | AM | [10 empty] | 51
22 | AP | AM | [10 empty] | 52
23 | AM | AM | [10 empty] | 53
24 | AP | AM | [10 empty] | 54
25 | AP | AP | [10 empty] | 55
26 | AP | AP | [10 empty] | 56
27 | AP | BA | [10 empty] | 57
28 | AV | BA | [10 empty] | 58
29 | AV | BA | [10 empty] | 59
30 | AV | BA | [10 empty] | 60
Hora de inicio:
Hora de termino:
Ubicación:
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
Hora de inicio:
Hora de termino:
Ubicación:
Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | Medición | A | B | C | D | E | F | G | H | I
1 | [12 empty] | 31
2 | [12 empty] | 32
3 | [12 empty] | 33
4 | [12 empty] | 34
5 | [12 empty] | 35
6 | [12 empty] | 36
7 | [12 empty] | 37
8 | [12 empty] | 38
9 | [12 empty] | 39
10 | [12 empty] | 40
11 | [12 empty] | 41
12 | [12 empty] | 42
13 | [12 empty] | 43
14 | [12 empty] | 44
15 | [12 empty] | 45
16 | [12 empty] | 46
17 | [12 empty] | 47
18 | [12 empty] | 48
19 | [12 empty] | 49
20 | [12 empty] | 50
21 | [12 empty] | 51
22 | [12 empty] | 52
23 | [12 empty] | 53
24 | [12 empty] | 54
25 | [12 empty] | 55
26 | [12 empty] | 56
27 | [12 empty] | 57
28 | [12 empty] | 58
29 | [12 empty] | 59
30 | [12 empty] | 60
ORDEN DE DATOS (NO BORRAR)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TRABAJO PRODUCTIVO
CE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO CONTRIBUTORIO
AM | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AV | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AP | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TC | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TNC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I
TP | 12.24% | 6.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TC | 87.76% | 81.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TNC | 0% | 12.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!