## HH por Día
CONTROL DE HH NORMALES Y EXTRAS POR DÍA
Período: 2026-06-01 al 2026-06-14 · HE: 2 primeras horas +60% (160%) · 3.ª en adelante +100% (200%)
SEMANA 31 (01/06 al 07/06)
# | TRABAJADOR | Lunes 01/06 |  |  | Martes 02/06 |  |  | Miércoles 03/06 |  |  | Jueves 04/06 |  |  | Viernes 05/06 |  |  | Sábado 06/06 |  |  | Domingo 07/06 |  |  | TOTAL SEMANA
|  | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HH
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | 8.5 | [20 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
2 | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | 8.5 | 2 | 1 | 8.5 | 1.5 | [16 empty] | 17 | 3.5 | 1 | 21.5
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL |  |  |  | 8.5 | [17 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
TOTAL DÍA |  | 17 | 2 | 1 | 17 | 1.5 | [16 empty] | 34 | 3.5 | 1 | 38.5
TOTAL SEMANA 31 |  | HN: 34.0 · HE 60%: 3.5 · HE 100%: 1.0 · HH TOTAL: 38.5 | [20 empty] | 38.5
SEMANA 32 (08/06 al 14/06)
# | TRABAJADOR | Lunes 08/06 |  |  | Martes 09/06 |  |  | Miércoles 10/06 |  |  | Jueves 11/06 |  |  | Viernes 12/06 |  |  | Sábado 13/06 |  |  | Domingo 14/06 |  |  | TOTAL SEMANA
|  | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HN | 60% | 100% | HH
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | 8.5 | [20 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL |  |  |  | 8.5 | 2 | 2 | [15 empty] | 8.5 | 2 | 2 | 12.5
TOTAL DÍA |  | 8.5 |  |  | 8.5 | 2 | 2 | [15 empty] | 17 | 2 | 2 | 21
TOTAL SEMANA 32 |  | HN: 17.0 · HE 60%: 2.0 · HE 100%: 2.0 · HH TOTAL: 21.0 | [20 empty] | 21
TOTAL POR MES
MES |  |  |  | HN |  | HE 60% |  | HE 100% |  | HH TOTAL
JUNIO 2026 |  |  |  | 51 |  | 5.5 |  | 3 |  | 59.5

## Por Actividad
HH POR PARTIDA Y ACTIVIDAD — SEMANAL
Período: 2026-06-01 al 2026-06-14 · HH = horas normales + extras
SEMANA 31
Lunes 01/06
# | TRABAJADOR | ESTRUCTURAS | TOTAL HH
COLOCADO DE ACERO
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | 8.5 | 8.5
2 | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | 11.5 | 11.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 20 | 20
TOTAL PARTIDA |  | 20 | 20
Martes 02/06
# | TRABAJADOR | ESTRUCTURAS | TOTAL HH
ENCOFRADO DE MUROS
2 | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | 10 | 10
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL | 8.5 | 8.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 18.5 | 18.5
TOTAL PARTIDA |  | 18.5 | 18.5
CONSOLIDADO SEMANA 31
# | TRABAJADOR | ESTRUCTURAS |  | TOTAL HH
|  | COLOCADO DE ACERO | ENCOFRADO DE MUROS
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | 8.5 |  | 8.5
2 | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | 11.5 | 10 | 21.5
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL |  | 8.5 | 8.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 20 | 18.5 | 38.5
TOTAL PARTIDA |  | 38.5 |  | 38.5
SEMANA 32
Lunes 08/06
# | TRABAJADOR | OBRAS PRELIMINARES | TOTAL HH
MAESTRO
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | 8.5 | 8.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 8.5 | 8.5
TOTAL PARTIDA |  | 8.5 | 8.5
Martes 09/06
# | TRABAJADOR | ESTRUCTURAS | TOTAL HH
COLOCADO DE ACERO
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL | 12.5 | 12.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 12.5 | 12.5
TOTAL PARTIDA |  | 12.5 | 12.5
CONSOLIDADO SEMANA 32
# | TRABAJADOR | ESTRUCTURAS | OBRAS PRELIMINARES | TOTAL HH
|  | COLOCADO DE ACERO | MAESTRO
1 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO |  | 8.5 | 8.5
3 | RAFAEL RIVERA FIDEL | 12.5 |  | 12.5
TOTAL ACTIVIDAD |  | 12.5 | 8.5 | 21
TOTAL PARTIDA |  | 12.5 | 8.5 | 21

## Resumen Pago
TAREO CONSOLIDADO PARA PAGO
Período: 2026-06-01 al 2026-06-14
# | DNI | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DÍAS | HN | HE 60% | HE 100% | HH TOTAL
1 | 10111965 | ARAYA QUISPE CONDORI MARCELINO | Capataz | 2 | 17 | 0 | 0 | 17
2 | 8308034 | CASAPAICO MARTINEZ ADRIAN | Operario | 2 | 17 | 3.5 | 1 | 21.5
3 | 19833020 | RAFAEL RIVERA FIDEL | Operario | 2 | 17 | 2 | 2 | 21
TOTALES |  |  |  | 6 | 51 | 5.5 | 3 | 59.5